## GUIA
BASE DE DATOS DEL DASHBOARD | BD_dashboard_operaciones_github.xlsx
Cómo usarla | Edita únicamente las hojas de datos. El HTML toma la información de este archivo.
Fechas de corte | Cámbialas en CONFIG_HTML / CONFIG_DASHBOARD. Ej.: 22/09/2026.
Nombres de columnas | Puedes cambiar los nombres visibles en CONFIG_HTML o en la columna DISPLAY_NAME de ENCABEZADOS.
Resumen Ejecutivo | No se edita manualmente: el HTML lo calcula a partir de las demás hojas.
Iniciativas Estratégicas | Edita BD_INICIATIVAS. La pestaña Resumen reproduce la lógica de TD por estado y FECHA FIN PLANIFICADA.
Estados permitidos | EJECUTADO, EN PROCESO, PENDIENTE, CANCELADO.
Campus | Edita la lista en LISTAS si agregas o renombras campus.
Importante | No cambies los nombres de las hojas técnicas si quieres mantener la vinculación actual del HTML.
MEJORAS_PROGRAMACION | Tabla auxiliar para compatibilidad con el HTML; se genera a partir de BD_INICIATIVAS.

## CONFIG_HTML
selector | tipo | atributo | valor | descripcion
meta:sec-resumen:eyebrow | text |  | Proyectos operacionales | Etiqueta superior del Resumen Ejecutivo
meta:sec-resumen:title | text |  | Resumen ejecutivo | Título del Resumen Ejecutivo
#sec-limpieza-cobertura .section-intro p | text |  | Vista consolidada por campus · Dotación agosto 2026 vs. cobertura 17/09 | Texto de corte/introducción
#sec-limpieza-presupuesto .section-intro p | text |  | Presupuesto 2026 y descuentos / penalidades registrados | Texto de introducción
#sec-operaciones-aula911 .section-intro p | text |  | Indicadores 2026 · corte 22/09 | Fecha de corte Aula 911
#sec-operaciones-rondas .section-intro p | text |  | Indicadores 2026 · corte 23/09 | Fecha de corte Rondas
#sec-proyectos-resumen .section-intro p | text |  | Portafolio consolidado y avance de obra / compras | Texto de introducción
#sec-mejoras-resumen .section-intro p | text |  | Consolidado por estado y programación mensual | Texto de introducción
#sec-listo-resumen .section-intro p | text |  | Estado de diseño, obra y operación por campus | Texto de introducción
Note on D6: ====== ID#AAACGEaiF94 OpenAI (2026-09-25 07:20:21) Puedes cambiar el texto visible de la fecha de corte de Aula 911.

## ENCABEZADOS
hoja | campo | display_name | orden | visible | formato
LIMPIEZA_COBERTURA | col_1 | Zona | 1 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_2 | Campus | 2 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_3 | Turno Mañana | 3 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_4 | Turno Tarde | 4 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_5 | Turno Noche | 5 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_6 | Cobertura Mañana | 6 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_7 | Cobertura Tarde | 7 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_8 | Cobertura Noche | 8 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_9 | Pendiente Mañana | 9 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_10 | Pendiente Tarde | 10 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_11 | Pendiente Noche | 11 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_12 | # | 12 | Sí
LIMPIEZA_COBERTURA | col_13 | % | 13 | Sí
LIMPIEZA_PRESUPUESTO | col_1 | Concepto | 1 | Sí
LIMPIEZA_PRESUPUESTO | col_2 | Periodo | 2 | Sí
LIMPIEZA_PRESUPUESTO | col_3 | Monto | 3 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_1 | Campus | 1 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_2 | Tiempo acepta (min) | 2 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_3 | Tiempo atiende (min) | 3 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_4 | Tiempo total (min) | 4 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_5 | Valoración | 5 | Sí
AULA911_CAMPUS | col_6 | Es subsede | 6 | Sí
RONDAS | col_1 | Sede | 1 | Sí
RONDAS | col_2 | # disp. asignados | 2 | Sí
RONDAS | col_3 | # responsables | 3 | Sí
RONDAS | col_4 | Programado | 4 | Sí
RONDAS | col_5 | Ejecutado | 5 | Sí
RONDAS | col_6 | Cumplimiento % | 6 | Sí
RONDAS | col_7 | Es subsede | 7 | Sí
PROYECTOS | col_1 | Proyecto | 1 | Sí
PROYECTOS | col_2 | Estado | 2 | Sí
PROYECTOS | col_3 | Avance obra % | 3 | Sí
PROYECTOS | col_4 | Avance compras % | 4 | Sí
PROYECTOS | col_5 | Fecha objetivo | 5 | Sí
PROYECTOS | col_6 | Con observaciones | 6 | Sí
PROYECTOS | col_7 | Nueva fecha | 7 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_1 | Campus | 1 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_2 | Descripción | 2 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_3 | Avance obra % | 3 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_4 | Avance compras % | 4 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_5 | Avance implementación % | 5 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_6 | Fecha objetivo | 6 | Sí
PROYECTO_DETALLE | col_7 | URL seguimiento | 7 | Sí
IMPLEMENTACIONES | col_1 | Título | 1 | Sí
IMPLEMENTACIONES | col_2 | Avance % | 2 | Sí
IMPLEMENTACIONES | col_3 | URL | 3 | Sí
LISTO | col_1 | Campus | 1 | Sí
LISTO | col_2 | Diseño % | 2 | Sí
LISTO | col_3 | Obra % | 3 | Sí
LISTO | col_4 | Operación | 4 | Sí
LISTO | col_5 | Fecha objetivo | 5 | Sí
LISTO | col_6 | Con observación | 6 | Sí
LISTO | col_7 | Nueva fecha | 7 | Sí
MEJORAS_PROGRAMACION | col_1 | CAMPUS | 1 | Sí | texto
MEJORAS_PROGRAMACION | col_2 | Fecha inicio | 2 | No | fecha
MEJORAS_PROGRAMACION | col_3 | Fecha fin | 3 | No | fecha
MEJORAS_PROGRAMACION | col_4 | <1/03/2026 | 4 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_5 | Mar | 5 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_6 | Abr | 6 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_7 | May | 7 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_8 | Jun | 8 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_9 | Jul | 9 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_10 | Ago | 10 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_11 | Set | 11 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_12 | Oct | 12 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_13 | Nov | 13 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_14 | Dic | 14 | Sí | entero
MEJORAS_PROGRAMACION | col_15 | Total general | 15 | Sí | entero
Note on C2: ====== ID#AAACGEaiF98 OpenAI (2026-09-25 07:20:21) Este es el nombre visible. El campo técnico no debe cambiarse si el HTML lo usa.

## CONFIG_DASHBOARD
clave | valor | descripcion
archivo_excel | BD_dashboard_operaciones_github.xlsx | Nombre del archivo que debe leer el HTML
anio | 2026 | Año de trabajo
iniciativas_fecha_corte | 01/03/2026 | Fecha usada para la columna <1/03/2026
aula911_fecha_corte | 22/09/2026 | Fecha de corte mostrada en Aula 911
rondas_fecha_corte | 23/09/2026 | Fecha de corte mostrada en Rondas
limpieza_cobertura_fecha_corte | 17/09/2026 | Fecha de cobertura
limpieza_presupuesto_corte | 30/09/2026 | Corte del presupuesto/penalidades
Note on B4: ====== ID#AAACGEaiF90 OpenAI (2026-09-25 07:20:21) Cambiar esta fecha cambia el corte lógico de la columna <1/03/2026 en la base. El HTML debe usar esta configuración.

## KPIs_HTML
modulo | indicador | valor | unidad | descripcion
Limpieza | Cobertura total | 0.95 | porcentaje | Cobertura total
Limpieza | Cobertura semanal total | 0.95 | porcentaje | Alias compatible con HTML
Limpieza | Dotación programada (turnos) | 616 | entero | Turnos programados
Limpieza | Turnos cubiertos | 584 | entero | Turnos cubiertos
Limpieza | Turnos pendientes | 32 | entero | Turnos pendientes
Limpieza | Presupuesto 2026 | 18000000 | moneda | Presupuesto
Limpieza | Presupuesto ejecutado | 11200000 | moneda | Ejecutado
Limpieza | Nivel de ejecución | 0.622 | porcentaje | Ejecutado / presupuesto
Limpieza | Descuentos + penalidades | 222439 | moneda | Total
Aula 911 | # incidencias | 23261 | entero | Incidencias
Aula 911 | Tiempo acepta solicitud | 4.7 | minutos | Minutos
Aula 911 | Tiempo atiende solicitud | 4.7 | minutos | Minutos
Aula 911 | Tiempo total de atención | 9.4 | minutos | Minutos
Aula 911 | Valoración general | 4.5 | decimal | Satisfacción
Rondas | % cumplimiento | 0.72 | porcentaje | Cumplimiento total
Rondas | % cumplimiento encargado | 0.58 | porcentaje | Cumplimiento encargado
Rondas | % cumplimiento Asistente | 0.77 | porcentaje | Cumplimiento asistente
Rondas | Total programado | 120557 | entero | Programado
Rondas | Total ejecutado | 114513 | entero | Ejecutado
Rondas | # checkpoints | 678 | entero | Checkpoints
Proyectos | Proyectos | 19 | entero | Total proyectos
Proyectos | En proceso | 8 | entero | Proyectos en proceso
Proyectos | Pendientes | 11 | entero | Proyectos pendientes
Listo | Registros | 18 | entero | Registros
Listo | Operativos | 11 | entero | Operativos
Listo | Por implementar | 7 | entero | Por implementar

## LIMPIEZA_COBERTURA
zona | campus | dot_m | dot_t | dot_n | cob_m | cob_t | cob_n | pend_m | pend_t | pend_n | pend_total | cobertura_pct
LIMA | SJL I | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LIMA | ALMACEN CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LIMA | JARRITA | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LIMA | TORRE NUEVA | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LIMA | LIMA NORTE | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | AREQUIPA POSTGRADO | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | CHIMBOTE | 16 | 10 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | PIURA | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | TRUJILLO | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | HUANCAYO | 13 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | HUANUCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | IQUITOS | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | PUCALLPA | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROVINCIA | ICA | 17 | 18 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97
LIMA | TORRE II | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96
PROVINCIA | TACNA | 10 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94
LIMA | ATE | 18 | 18 | 9 | 16 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 93
PROVINCIA | CHICLAYO | 18 | 17 | 8 | 18 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 93
LIMA | PACIFICO | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92
LIMA | LIMA SUR | 23 | 23 | 12 | 23 | 18 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 91
LIMA | SEDE CENTRAL | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 91
LIMA | OFICINAS ADMINISTRATIVA | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89
PROVINCIA | AREQUIPA I | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 88
LIMA | SJL II | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 88
PROVINCIA | AREQUIPA III | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 87
PROVINCIA | AREQUIPA II | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 84
LIMA | EPG SALAVERRY | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83
LIMA | JOSE DIAZ | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75

## LIMPIEZA_PRESUPUESTO
concepto | periodo | monto
Descuentos faltas/tardanzas | 2026-05 | 45862
Descuentos faltas/tardanzas | 2026-06 | 37330
Descuentos faltas/tardanzas | 2026-07 | 33645
Descuentos faltas/tardanzas | 2026-08 | 33266
Descuentos faltas/tardanzas | 2026-09 | 57771
Penalidades | 2026-05 | 2507
Penalidades | 2026-06 | 3902
Penalidades | 2026-07 | 493
Penalidades | 2026-08 | 583
Penalidades | 2026-09 | 7080

## AULA911_CAMPUS
campus | tiempo_acepta_min | tiempo_atiende_min | tiempo_total_min | valoracion | es_subsede
CAMPUS CHIMBOTE | 1.86 | 2.95 | 4.9 | 4.7 | 0
CAMPUS TRUJILLO | 1.98 | 3.4 | 5.4 | 5 | 0
CAMPUS PIURA | 2.54 | 4.1 | 6.6 | 4.8 | 0
CAMPUS AREQUIPA | 2.17 | 4.07 | 6.9 | 4.8 | 0
Tacna y Arica | 1.94 | 4.34 | 6.3 | 4.8 | 1
Parra | 3.14 | 3.64 | 6.8 | 4.8 | 1
Parra 2 | 3.22 | 4.53 | 7.7 | 4.6 | 1
CAMPUS IQUITOS | 2.59 | 4.38 | 7 | 4.8 | 0
CAMPUS HUANCAYO | 2.8 | 4.34 | 7.1 |  | 0
CAMPUS ATE UTP | 1.7 | 5.81 | 7.4 | 4.8 | 0
CAMPUS CHICLAYO | 4.16 | 3.54 | 7.7 | 4.6 | 0
CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4.15 | 3.48 | 7.7 | 4.4 | 0
CAMPUS ICA | 5.53 | 2.79 | 8.2 | 3.2 | 0
CAMPUS LIMA | 4.13 | 4.17 | 8.3 | 3.8 | 0
Torre Petit Thouars | 1.94 | 2.63 | 4.6 | 3.4 | 1
Edificio Pacífico | 2.27 | 3.76 | 6 | 4.4 | 1
Torre Arequipa | 4.31 | 4.06 | 8.4 |  | 1
Sede Central | 7.85 | 6.7 | 14.5 | 3.4 | 1
CAMPUS PUCALLPA | 7.01 | 2.19 | 9.3 | 4.8 | 0
CAMPUS TACNA | 3.67 | 6.13 | 9.8 | 5 | 0
CAMPUS LIMA NORTE UTP | 9.03 | 7.46 | 16.6 | 4.2 | 0
CAMPUS LIMA SUR UTP | 10.28 | 7.28 | 17.5 | 4.4 | 0

## AULA911_TOP
tipo_incidencia | participacion
Problema con la PC | 29
Problema con el proyector | 28
Problema con el audio | 13
Problema con el Zoom | 13
Ambiente cerrado | 17

## RONDAS
sede | dispositivos_asignados | responsables | programado | ejecutado | cumplimiento_pct | es_subsede
05. UTP Lima Sur | 20 | 16 | 2464 | 2753 | 95 | 0
04. UTP Ate | 22 | 12 | 4638 | 6058 | 94 | 0
03. UTP SJL | 24 | 9 | 5057 | 6152 | 92 | 0
11. UTP Huancayo | 16 | 7 | 5026 | 4575 | 89 | 0
07. UTP Chiclayo | 53 | 16 | 10504 | 11064 | 83 | 0
01. UTP Lima Centro | 90 | 33 | 14434 | 15220 | 82 | 0
03. UTP Lima Centro Torre Petit Thouars | 19 | 7 | 5418 | 5287 | 97 | 1
01. UTP Lima Centro Sede Central | 36 | 9 | 1930 | 1884 | 84 | 1
04. UTP Lima Centro Torre Pacífico | 13 | 7 | 3812 | 3147 | 82 | 1
02. UTP Lima Centro Torre Arequipa | 22 | 12 | 3274 | 4902 | 59 | 1
06. UTP Arequipa | 65 | 23 | 14327 | 14839 | 80 | 0
02. UTP Arequipa Parra I | 22 | 9 | 4469 | 4938 | 88 | 1
03. UTP Arequipa Parra II | 32 | 6 | 6624 | 7100 | 83 | 1
01. UTP Arequipa Tacna y Arica | 11 | 10 | 3234 | 2801 | 59 | 1
09. UTP Piura | 17 | 13 | 4976 | 4255 | 79 | 0
13. UTP Iquitos | 42 | 6 | 9644 | 10041 | 76 | 0
14. UTP Pucallpa | 27 | 6 | 10800 | 17449 | 74 | 0
02. UTP Lima Norte | 38 | 17 | 4167 | 3294 | 74 | 0
12. UTP Trujillo | 21 | 8 | 6846 | 5891 | 66 | 0
08. UTP Ica | 31 | 13 | 4776 | 3236 | 63 | 0
10. UTP Chimbote | 17 | 10 | 10472 | 7043 | 61 | 0
15. UTP Tacna | 66 | 6 | 12426 | 2643 | 20 | 0

## PROYECTOS
proyecto | estado | avance_obra_pct | avance_compras_pct | fecha_objetivo_texto | con_observaciones | nueva_fecha_texto
Nuevo Edificio Campus Lima Norte (Salud) – Por definir ITSE | En proceso | 98 | 100 | AGO 26 | - | -
Laboratorios Salud Campus Lima Norte – ETAPA I – Pendiente ITSE | En proceso | 100 | 100 | OCT 26 | - | -
Laboratorios de Técnicas Dietéticas y Terapia (Iquitos –Pucallpa) | En proceso | 100 | 90 | SET 26 | - | -
Nuevo Campus Huánuco - SUNEDU - 12/10 | En proceso | 99 | 100 | OCT 26 | - | -
Nuevo Campus Huamanga – SUNEDU 29/10 | En proceso | 98 | 100 | OCT 26 | - | -
Nuevo Campus Juliaca – ITSE - 18/11 | En proceso | 87 | 92.5 | NOV 26 | - | -
Nuevos Laboratorios de Hotelería y Turismo – Lima Centro - ITSE 09/12 | En proceso | 51 | 0 | ENE 27 | - | -
Nuevos Laboratorios de Odontología – Lima Centro - Jarrita | En proceso | 15 | 0 | MAR 27 | - | -
Nuevo Campus Cusco | Pendiente | 0 | 0 | JUL 27 | - | -
Ampliación Campus Huancayo | Pendiente | 0 | 0 | AGO 27 | - | -
Ampliación Campus Piura | Pendiente | 0 | 0 | AGO 27 | - | -
Remodelación de Saco Oliveros | En proceso | 0 | 0 | DIC 15 | - | -
Clínica Odontológica – Guzman Blanco | Pendiente | 0 | 0 | AGO 27 | - | -
Idat Campus SJL | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -
Idat Campus SJM | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -
Idat Chiclayo | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -
Medicina Ica | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -
Medicina Trujillo | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -
Medicina Piura | Pendiente | 0 | 0 | MAR 27 | - | -

## PROYECTO_DETALLE
campus | descripcion | avance_obra_pct | avance_compras_pct | avance_implementacion_pct | fecha_objetivo_texto | url_seguimiento
Campus Huánuco | 1 semisótano · 5 pisos · 1 azotea | 99 | 100 | 95 | OCT 26 | https://seguimiento-proyectos-ops-utp.proyectos-ops-utp.workers.dev/?p=implementacion-nueva-sede-utp-huanuco-etapa-1&tab=p1
Campus Huamanga | 1 sótano · 5 pisos · 1 azotea | 98 | 100 | 91 | OCT 26 | https://seguimiento-proyectos-ops-utp.proyectos-ops-utp.workers.dev/?p=implementacion-nueva-sede-utp-huamanga-etapa-1&tab=p1
Campus Juliaca | 1 sótano · 5 pisos · 1 azotea | 87 | 92.5 | 35.5 | NOV 26 | https://seguimiento-proyectos-ops-utp.proyectos-ops-utp.workers.dev/?p=implementacion-nueva-sede-utp-juliaca-etapa-1&tab=p1
Campus Lima Norte | 4 sótanos · 1 semisótano · 7 pisos · 1 azotea | 98 | 95 | 96.5 | SET 26 | https://seguimiento-proyectos-ops-utp.proyectos-ops-utp.workers.dev/?p=implementacion-nueva-torre-utp-lima-norte&tab=p1
Proyecto Saco Olivero | 1 semisótano · 9 pisos · 1 azotea | 0 | 0 | 0 | DIC 15 | https://seguimiento-proyectos-ops-utp.proyectos-ops-utp.workers.dev/?p=implementacion-nueva-torre-utp-lima-norte&tab=p1

## IMPLEMENTACIONES
titulo | avance_pct | url
Trujillo ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 64 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Trujillo ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 75 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Trujillo ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 82 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Trujillo ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 83 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
SJL ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 33 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
SJL ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 75 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
SJL ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 91 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Piura ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 42 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Piura ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Piura ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 64 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Sur ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Sur ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Sur ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Norte ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Norte ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Norte ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro TTA ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 33 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro TTA ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro TTA ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro Petit Thouars ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 11 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro Pacífico ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 38 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro Pacífico ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 74 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro - SC ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 14 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro - SC ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Lima Centro - SC ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 73 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Iquitos ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 7 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ica ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 75 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ica ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ica ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 0 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ica ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Huancayo ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 56 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Huancayo ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Huancayo ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 64 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Huancayo ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chimbote ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 0 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chimbote ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chimbote ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chimbote ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chiclayo ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 78 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chiclayo ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 0 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Chiclayo ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 91 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ate ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 54 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ate ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Ate ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Tacna y Arica ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 30 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Tacna y Arica ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 0 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Tacna y Arica ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 73 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Tacna y Arica ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 88 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra I ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 55 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra I ¦ ZONA DE FOTOCOPIADO | 0 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra I ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra I ¦ CAFETERÍA CAMPUS | 100 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra 2 ¦ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 14 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db
Arequipa Parra 2 ¦ CAFETERÍA CONCESIONARIO | 82 | https://lovely-horn-db6.notion.site/3d755146449f80c0a3cce29f4f317a51?v=3d755146449f802ba9a4000c451a72db

## LISTO
campus | diseno_pct | obra_pct | operacion | fecha_objetivo_texto | con_observacion | nueva_fecha_texto
LC – Torre Tecnológica Arequipa (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
LC – Sede Central (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | Sí | 6/04/2026
LC – Torre II (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
LS – Piso 1 (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
LS – Piso 10 (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
Ica (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
Arequipa – Tacna y Arica (I) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | No | -
LC – Pacífico (II) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | Sí | 13/04/2026
SJL (II) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | Sí | 30/03/2026
Arequipa – Parra 2 (II) | 100 | 100 | Sí | Mar-26 | Sí | 30/03/2026
Trujillo (II) | 100 | 100 | Sí | Jun-26 | No | -
Lima Norte (II) – Pendiente | 100 | 0% | - | - | - | -
Chiclayo (II) | 100 | 0% | - | Oct-26 | - | -
ATE (II) | 100 | 40 | - | Oct-26
Pucallpa (III) | 100 | 0% | - | Nov-26 | - | -
Iquitos (III) | 90 | 0% | - | Nov-26 | - | -
Chimbote (III) | 100 | 0% | - | Nov-26 | - | -
Resto de campus (IV) | 0 | 0% | - | - | - | -

## BD_INICIATIVAS
| 5518026 | PPTO OPS | 5454483.2 |  | 63542.8
| 3192205 | PPTO SSGG | 3372510.03 |  | -180305.03 | [11 empty] | 8710231 |  | 106806.94
| 8710231 | TOTAL PPTO | 8826993.23 |  | -116762.23
|  | TOTAL EJECUTADO | 3312644.5842 | [13 empty] | -116762.23 |  | 8817037.94
# | ID | ORIGEN2 | RESPONSABLE DEL PROYECTO | RESPONSABLE DEL PROYECTO2 | CORREO | TELÉFONO | Columna1 | BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | LINK VIDEO / FOTOS | ESTADO INICAL DE APROBACIÓN | PUNTAJE PRIORIDAD | IMPACTO SERVICIO AL ALUMNO | IMPACTO IMAGEN / REPUTACIÓN | IMPACTO EN OPERACIÓN | COMENTARIOS DE INFRAESTRUCTURA | TIENE PRESUPUESTO | CAMPUS | UE | UBICACIÓN PROYECTO (UE) | MONTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (INC IGV) | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (INC IGV) | PRIORIDAD | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA FIN PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN REAL | ESTADO PROYECTO OPERATIVO | ESTADO PROYECTO FINANCIERO | EJECUTOR | SC | FECHA INGRESO SC | OC | FECHA GENERACIÓN OC | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | FECHA ATENCIÓN | ATENDIDO POR | Comentario | EFICIENCIA | Comentarios Eloy | Caso
1 | OPS_001 | OPS | Nestor Silva |  |  |  | ACONDICIONAR AMBIENTE AL COSTADO DE TOPICO EN TORREB PARA QUE SEA KITCHENET DOCENTE | TORRE B NO TIENE ESPACIOS PARA DOCENTES (CAD KITCHENET), UTILIZAR EL ESPACIO DE LA OFICINA CONTIGUA AL TÓPICOQUE SE ENCUENTRA VACÍA COMO KITCHENNETTE PARA DOCENTES | https://www,dropbox,com/scl/fo/t8a94dgffyjikmjdnamuh/ADI5WDjY4ELz_kWRkOXgTm8?rlkey=dtm5fyuuwarbzrhs4wqefssqt&dl=0 | OK | 9 | 1 | 5 | 3 | OK para evaluar | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 25000 | 25000 | B | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  |  | EJECUTADO |  | Infraestructura |  |  |  |  | PROY1430 |  |  |  | Consultar con Infraestructura
2 | OPS_002 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Ampliación de la oficina de TI | Necesidad de ampliar la oficina de Sistemas (TI) por la cantidad de colaboradores que allí laboran, Además el ambiente requiere contar con un área adecuada para el almacenamiento de equipos tecnológicos y la implementación del sistema biométrico lo que hace indispensable una ampliación que permita optimizar las condiciones de trabajo y seguridad, | Proyectos CAPEX_PIURA - Dropbox | OK | 9 | 1 | 3 | 5 |  | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 20000 | 9700 | B | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116696-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122809-2026 | 2026-03-05 | MEJ00183 | UTP_Piura_Ampliacion_Oficina _TI | 2026-02-02 | ESEVERINO
3 | OPS_003 | OPS | Soledad Palacios |  |  |  | Anaqueles para depósito de mantenimiento - Sótano 1 | Materiales y herramientas en desorden impidiendo realizar un adecuado inventario | https://www,dropbox,com/scl/fo/ygr8hf8nc7sv9xb4l0xwd/ALWiM47178yHX-TQzmGJhc0?rlkey=yl7begjvbrhyckomvjk2kiwdg&st=aslk3c2p&dl=0 | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 35000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Campus | SC-0000115856-2026 |  |  |  | AM001207 | UTP_Trujillo_Anaqueles_depósito_mantenimiento_Sótano 1 | 2026-02-02 | ESEVERINO | OC en cotización
4 | OPS_004 | OPS | Marco Bonifaz |  |  |  | Ascensor de escaleras para personas con discapacidad del piso 15 a la terraza en torre A y torre B, | Los ascensores de ambas torres van hasta el piso 15 las personas con discapacidad no pueden acceder a la terraza del piso 16 en torre A tenemos espacios libres y próximamente a Listo y en la terraza de la torre B tenemos también espacios libres y zona de vida universitaria, | EJEMPLO DE ASCENSOR DE ESCALERA PARA DISCAPACITADOS,jpg | OK | 13 | 3 | 5 | 5 | Revisar di instalación de equipo perjudica evacuación del piso | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 70000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
5 | OPS_005 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Cambio de counter de biblioteca cambio de mesas de sala grupal cambio de Puff de SAE Implementación de sillas para VU | Cambio de counter de biblioteca de mesas grupales de biblioteca de puff de SAE por deterioro implementación de sillas para la sala de vida universitaria y asi se le pueda dar usi incluso para las diversas actividades universitarias (taller etc) | [7 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 15000 | 11085 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops | SC-0000118185-2026 / SC-0000120820-2026 | 2026-03-17 | OC-0000121793-2026 / OC-0000124082-2026 | 2026-03-17 | AM001195 | UTP_Chimbote_Cambio_counter biblioteca_Puff de SAE_mesas grupales_implementacion sillas_VU | 2026-02-02 | ESEVERINO | generación de SC y OC: 24/02 / 17/03
6 | OPS_006 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Cambio de grifería y trampas en 50 baños de Torre Petit Thoaurs | Para la mejora en la experiencia alumno y su impacto en NPS se requiere cambio de grifería trampas desagüe en 50 baños | https://www,dropbox,com/scl/fi/2htg1gbdek9wr6e2g0y57/Iniciativas-mejora-2025,pptx?rlkey=ucwlfkeatbngte3u1q2nij5lp&st=ukeg7lj8&dl=0 | OK | 8 | 2 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 26000 | 16374.52 | C | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-04-20 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116432-2026 / SC-0000122792-2026 | 2026-04-07 | OC-0000125881-2026 / OC-0000128442-2026 | 07/04 / 30/04 | MEJ00184 | UTP_PTT383-385_Cambio_griferia_trampas _50 baños_Torre II | 2026-02-02 | ESEVERINO | SE ENVIÓ NR OC-0000125881-2026
7 | OPS_007 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Cambio de línea de desague en Torre Petit Thoaurs | Cambio de línea matriz de desagüe ambos montantes por constantes atoros, Antigüedad mayor a 20 años | https://www,dropbox,com/scl/fi/2htg1gbdek9wr6e2g0y57/Iniciativas-mejora-2025,pptx?rlkey=ucwlfkeatbngte3u1q2nij5lp&st=ukeg7lj8&dl=0 | OK | 11 | 1 | 5 | 5 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 87457.3 | 84268.51 | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-06-20 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116816-2026 | 2026-02-10 | OC-0000133232-2026 | 2026-06-02 | MEJ00185 | UTP_PTT383-385_Cambio_línea desague_Torre II | 2026-02-02 | ESEVERINO |  |  | Presupuesto se amplia a 87 K
8 | OPS_008 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Cambio de piso de biblioteca por porcelanato | El piso actual presenta desgaste significativo del material debido al propio uso estando en muy mal estado por algunas zonasadiconal dicho material no ha sido reemplazado desde el 2018, | PISO BIBLIOTECA | OK | 9 | 3 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 71200 | 71200 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116464-2026 | 2026-02-07 | OC-0000121837-2026 | 2026-02-24 | MEJ00186 | UTP_Ate KM11,60_Cambio_piso biblioteca_porcelanato | 2026-02-02 | ESEVERINO |  |  | Revisar con Finanzas
9 | OPS_009 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Cambio de piso de biblioteca por porcelanato | El piso actual presenta desgaste significativo del material debido al propio uso estando en muy mal estado por algunas zonasadiconal dicho material no ha sido reemplazado desde el 2018, |  | OK | 9 | 3 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 130000 | 144753.79 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116465-2026 | 2026-02-07 | OC-0000123203-2026 | 2026-03-10 | MEJ00187 | UTP_LN Mz Lote 28_Cambio_piso biblioteca_porcelanato | 2026-02-02 | ESEVERINO
10 | OPS_010 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Cambio de piso laminado por porcelanato en el laboratorio de terapias física de Sede Central | El piso instalado para el laboratorio de terapia física no es el adecuado al no ser óptimo para alto tránsito así mismo no está dentro del estándar de pisos instalados en otros campus, En la actualidad el piso se encuentra totalmente desgastado y genera una muy mala imagen para los estudiantes, | https://drive,google,com/drive/folders/1P0EWUzgUa6s_t8Xe0GcagbXeceSvYmfn | OK | 10 | 4 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 30000 | 14355.5 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000117935-2026 | 2026-02-20 | OC-0000122833-2026 | 2026-03-05 | MEJ00188 | UTP_PTT116_Cambio_piso laminado_porcelanato_laboratorio_terapias fisicas | 2026-02-02 | ESEVERINO | Conversar con Fredy
11 | OPS_011 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Cambio de porcelanatos en ambientes críticos con levantamientos/roturas diferente color en Torre Petit Thoaurs, | El porcelanato de 44 ambientes académicos se encuentra levantados y/o rajados, Hay 21 ambientes críticos que se localizan entre el piso 7 y 14,Se adjunta excel en link con el detalle | Porcelanatos TORRE2 | OK | 9 | 3 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 258000 | 156958.9 | B | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-04-20 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116467-2026 | 2026-02-07 | OC-0000124295-2026 | 2026-03-19 | MEJ00189 | UTP_PTT383-385_Cambio_porcelanatos_ambientes criticos | 2026-02-02 | ESEVERINO
12 | OPS_012 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Cambio del techo del comedor | Techo del comedor está en mal estado la limpieza no es suficiente las planchas de policarbonato están descoloridas, Estéticamente impacta en la imagen del Campus se ve mal | TECHO COMEDOR ATE | OK | 11 | 5 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 32000 | 46990.9 | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-04-20 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116469-2026 | 2026-02-07 | OC-0000124831-2026 | 2026-03-24 | MEJ00190 | UTP_Ate KM11,60_Cambio_techo_comedor | 2026-02-02 | ESEVERINO
13 | OPS_013 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Cambio sistema de bombeo de presión constante torre A | Sistema de bombeo de agua de torre A tiene mas de 7 años de antigüedad se tiene con frecuencia caidas de presión y deja sin agua a torre A los tableros de control no permite el funcionamiento de 02 bombas a la vez para aliviar la presión, Son dos bombas por Us 12k | 6 | OK | 9 | 1 | 3 | 5 |  | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 128000 | 125982.76 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116814-2026 | 2026-02-10 | OC-0000123018-2026 | 2026-03-06 | MEJ00191 | UTP_VES_Cambio_sistema_bombeo presion constante_torre A | 2026-02-02 | ESEVERINO
14 | OPS_014 | OPS | Nestor Silva |  |  |  | Construcción de Caseta de Vigilancia | Actualmente no contamos con caseta y el ecritorio en "L" se encuentra expuesto y a riesgo de extravío de llaves y DNI | https://www,dropbox,com/scl/fi/eba9a8xdt27v27lynl3yp/espacio-de-vigilantes-en-sede-sin-caseta,jpg?rlkey=h8ytg6opg0ibyf17t4laksicw&st=thdy8ie3&dl=0 | OK | 11 | 2 | 4 | 5 | OK a evaluar presupuesto insuficiente | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 18000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
15 | OPS_015 | OPS | CARLA CELI |  |  |  | Depósito y estantería para SSUU (en esquina zona deportiva) | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 45000 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
16 | OPS_016 | OPS | Luis García |  |  |  | Equipo de AA para cuarto de servidores torre A | Climatización del cuarto de servidores de la torre A área crítica por contar con equipos de comunicación operativos 24/7 | https://www,dropbox,com/scl/fi/wnlt33yfldc6wo0joscax/Data_CIX,png?rlkey=fmvsqv89rz8up9ygn2qdp9f6x&st=5qsbjec3&dl=0 | OK | 9 | 4 | 1 | 4 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 6000 | 6107.66 | B | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116471-2026 | 2026-02-07 | SC DEVUELTA |  | PROY1379 | UTP_Chiclayo_Equipo AA_cuarto_servidores torre A | 2026-02-02 | ESEVERINO | Solicitud devuelta responsable no confirma obs de planos
17 | OPS_017 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Habilitar puntos de agua para sardinel | En convenio con la municipalidad el área de sardinel fue cedida para mantenimiento actualmente al no tener punto de agua no se puede realizar, Se evidencia en el video la actual condición, | Puntos de agua,mp4 | OK | 8 | 1 | 4 | 3 |  | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 15000 | 6107.66 | C | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-28 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116786-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122376-2026 | 2026-03-03 | PROY1380 | UTP_Chimbote_Habilitar_puntos agua_sardinel | 2026-02-02 | ESEVERINO
18 | OPS_018 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | Iluminación del nombre de la Universidad |  | FOTOS NOMBRE LOGOS UTP | [6 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | - |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Infraestructura
19 | OPS_019 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | Iluminación del nombre de la Universidad |  | FOTOS NOMBRE LOGOS UTP | [6 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 24250 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
20 | OPS_020 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | Iluminación del nombre de la Universidad |  | FOTOS NOMBRE LOGOS UTP | [6 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 24250 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura | [8 empty] | Pendiente en consulta
21 | OPS_021 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | Iluminación del nombre de la Universidad | Las letras negras "Universidad Tecnológica del Perú" sin iluminación pasan desapercibidas en la noche, En SJL ATE si están iluminadas | FOTOS NOMBRE LOGOS UTP | OK | 9 | 2 | 5 | 2 | OK para evaluar poner iluminación con reflectores | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 24250 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
22 | OPS_022 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Impermeabilización de los pisos de todos los baños de la torre | Existen filtraciones de agua hacia pisos inferiores en los SSHH del campus cuando se ejecuta la limpieza de los mismos por parte de Limtek, Esto genera daño a las baldosas lo cual implica estar cambiandolas constantemente, | https://www,dropbox,com/scl/fi/ji89dac31y2yls6rsyl4m/Huancayo_Mejoras,pptx?rlkey=sdwbvs1liw2b8mgovq0bq8nn5&st=q1lvojps&dl=0 | OK | 12 | 3 | 4 | 5 |  | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 13000 | 13919.28 | A | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000118739-2026 | 2026-02-28 | OC-0000123888-2026 | 2026-03-16 | MEJ00192 | UTP_Hcyo_Impermeabilizacion _pisos_baños_torre | 2026-02-02 | ESEVERINO
23 | OPS_023 | OPS | Ricardo Jacobo |  |  |  | Impermeabilización y revestimiento de azotea | Para evitar las filtraciones es necesario contar con una impermeabilización de toda la azotea completa, No tiene impermeabilización y presenta filtraciones constantes , En el Bloque C han parchado por zonas puntuales cuando han habido filtraciones | 3 | OK | 9 | 1 | 5 | 3 | OK para evaluar | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 140000 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura | [8 empty] | Se modificó monto de 160K a 140K |  | Revisar cambiar de monto
24 | OPS_024 | OPS | Eloy Pocohuanca/Carlos S, |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Implemenrar área libre para alumnos en el sum del piso 15 Torre 2, Local no tiene áreas libres para alumnos | Propuesta de retirar la tabiquería y puerta del SUM del piso 15 para poder ganar espacio para aumentar dos mesas más adicionales al ambiente, Tamaño final 45,6 m2, El uso del ambiente es intensivo y es uno de los pocos ambientes con los que los alumnos cuentan para avanzar sus trabajos con laptop y en horario de refrigerio para poder almorzar, Adicionalmente incluye la renovación de 8 mesas y 32 sillas más compra de 2 mesas y 8 sillas, | https://www,dropbox,com/scl/fo/045w1pv87upfjolydrkn3/APvbKb6m3Z9c9rvOZuyvhSI?rlkey=flxw6v94kr6egfxz6leroshzj&st=fps3xzwp&dl=0 | OK | 11 | 5 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 20000 |  | A | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  |  | PENDIENTE |  | Proyectos Ops | SC-0000143394-2026 | 2026-09-09 |  |  | PROY1381 | UTP_PTT_383-385_Implementar_area libre_alumnos_piso 15 Torre 2 | 2026-02-02 | ESEVERINO | Conversar con Jossi coordina Julio
25 | OPS_025 | OPS | Marco Bonifaz |  |  |  | Implementación de almacén en azotea | [7 empty] | OK a evaluar se debe tener en cuanta trámite de conformidad d eobra en curso | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 80000 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
26 | OPS_026 | OPS | Marco Bonifaz |  |  |  | Implementación de depósito adicional | No contamos con espacio suficiente para el almacenamiento de diversos materiales activos y demás objetos los cuales son de uso continuo en sede lo que nos obliga a guardarlos en espacios no adecuados, Lo cual a la vista de la comunidad universitaria e instituciones reguladoras serian altamente e inclusi motivo de sanción, Se propone la utilización de dos espacios para vehículos del estacionamiento del semisótano para esta nueva implementación ya que actualmente contamos espacios en el patio los cuales pueden servir para suplir la necesidad generada de espacios para el estacionamiento, | [7 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 15000 |  | B | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
27 | OPS_027 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Implementación de puntos eléctricos en el patio | En sede no contamos con espacios amplios para el desarrollo de eventos muchos de ellos se han realizado en el patio como el taller de danzas aniversario de la sede feria de emprendimiento entre otras, Estas actividades demandan contar con puntos eléctricos para que los equipos funcionen y se realice las actividades convenientemente, | Fotos para mejoras 1,pptx | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 18000 | 12991.8 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000118740-2026 | 2026-02-28 | OC-0000123883-2026 | 2026-03-16 | MEJ00193 | UTP_Hcyo_Implementacion_puntos electricos_patio | 2026-02-02 | ESEVERINO
28 | OPS_028 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Implementación de sumideros en el laboratorio de procesos industriales | Implementar cuatro sumideros adicionales en el piso del laboratorio, Cuando se realiza la limpieza de equipos el agua se queda acumulada debajo de estas y la limpieza del ambiente demora, La limpiea toma mas tiempo del previsto para el asistente del laboratorio, Asi mismo; el riesgo accidentes por el piso que se vuelve resbaloso | Fotos para mejoras 1,pptx | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 10000 | 8510.48 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000118741-2026 | 2026-02-28 | OC-0000123225-2026 | 2026-03-10 | MEJ00194 | UTP_Hcyo_Implementacion_sumideros_laboratorio | 2026-02-02 | ESEVERINO
29 | OPS_029 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Suminstro e instalación de 48 puntos de energia | Tacna y Arica – Mesas biblioteca,pdf | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 20000 |  | A | 2026-06-30 | 2026-10-30 |  |  | PENDIENTE |  | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000118273-2026 | 2026-02-24 | SC DEVUELTA |  | MEJ00195 | UTP_Arq 158-160_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC devuelta a la espera de nuevo alcance |  |  | ELOY
31 | OPS_030 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Renovación de mobiliario con integración de puntos eléctricos retráctiles en mesas de trabajo (sala lectura 01) y el sala lectura 2 se mantiene el mobiliario | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/EuVMG6DEAQZNp7fh5H-BPcIBEBuJg4Cyzmy5w2K40DH5-g?e=sAAUob | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 21000 | 21000 | A | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  | EJECUTADO | PENDIENTE | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000137984-2026 | 2026-07-22 | OC-0000142670-2026 | 2026-03-19 | MEJ00196 | UTP_Chiclayo_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | Se canceló OC-0000124398-2026 por nuevo alcance/ OC-0000142670-2026 nr
32 | OPS_031 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Se adjunta cotización para energizar 10 mesas con toma eléctrica doble (20 puntos de energía) | https://utpedupe-my,sharepoint,com/:i:/g/personal/etirado_utp_edu_pe/Eb8rAbMwJuBHi885UHeD0T0BSpgRhLu8HVJCDLvxjOF6IA?e=QkVs4N | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 15800 | 15444.22 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | EJECUTADO | PENDIENTE | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000118552-2026 | 2026-02-26 | OC-0000124582-2026 | 2026-03-21 | MEJ00197 | UTP_Chimbote_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | Pendiente de NR
33 | OPS_032 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Se cuenta con una parte de las mesas con puntos de energía dento de biblioteca y se mapearon un total de 52 puntos de energía faltantes por lo cual se requiere la energización en 20 puntos para mesas en la sala de lectura y 32 puntos para mesas en la sala de estudio, El costo es referencial en base a la instalación previa de 9 puntos de energía en uno de los laboratorios del campus, | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ENERGIA EN BIBLIOTECA | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 18000 | 16475.75 | A | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000117917-2026 | 2026-02-20 | OC-0000124862-2026 | 2026-03-24 | MEJ00198 | UTP_Hcyo_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
34 | OPS_033 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Se requiere instalar 42 puntos electricos para biblioteca, | https://utpedupe-my,sharepoint,com/personal/hleon_utp_edu_pe/_layouts/15/onedrive,aspx?id=%2Fpersonal%2Fhleon%5Futp%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FUTP%2FAREA%20OPERACIONES%20%2D%20COMPARTIDO%2FCAPEX%20ADICIONALES%202026%2FEnergizar%20mesas%20de%20Biblioteca&viewid=dc302f51%2D364c%2D45d8%2Db630%2D7c45cef7440a&ga=1 | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 24260 | 14030.27 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000117916-2026 | 2026-02-20 | OC-0000124429-2026 | 2026-03-19 | MEJ00199 | UTP_Ica_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | Logistica cambió codigo de proyecto a Generico, a solicitud de contabilidad
35 | OPS_034 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Se requiere habilitación de puntos eléctricos para 9 mesas, Se puede manejar internamente con área de mantenimiento, | https://utpedupe-my,sharepoint,com/:f:/g/personal/grubio_utp_edu_pe/Emjzi9UGTElEiur-35Qm26UBtzTIdw9dPmfcLFeHzKzheg?e=MUMhXJ | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 2500 | 2183 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000118063-2026 | 2026-02-20 | OC-0000123121-2026 | 2026-03-09 | MEJ00200 | UTP_Piura_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
36 | OPS_035 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | Habilitación de puntos eléctricos para mesas de biblioteca 33 puntos | Mesa de Estudios electrificada | OK | 11 | 4 | 3 | 4 |  | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 17109 | 17930.18 | A | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000117919-2026 | 2026-02-20 | OC-0000127316-2026 | 2026-04-22 | MEJ00201 | UTP_Trujillo_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
37 | OPS_036 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca (ATE LS LN TTAPACIFICO) |  | Tomacorrientes Salas Estudio | [6 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000116464-2026 | 2026-02-07 | OC-0000121837-2026 | 2026-02-24 | MEJ00202 | UTP_Ate KM 11,60_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | Encargado solicita anulacion de SC-0000117924-2026 (SE ATENDIÓ CON LA OC-0000121837-2026) |  | Revisar con Finanzas
38 | OPS_037 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca (ATE LS LN TTAPACIFICO) |  | Tomacorrientes Salas Estudio | [6 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 17200 | 17154.91 | A | 2026-03-01 | 2026-04-13 | 2026-03-01 | 2026-04-13 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000117929-2026 | 2026-02-20 | OC-0000124180-2026 | 2026-03-18 | MEJ00203 | UTP_VES_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
39 | OPS_038 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca (ATE LS LN TTAPACIFICO) |  | Tomacorrientes Salas Estudio | [6 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 17200 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Proyectos Ops / Mantenimiento |  |  |  |  | MEJ00204 | UTP_LN MZ 2E Lote 28_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO | Reunir con los involucrados
40 | OPS_039 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca (ATE LS LN TTAPACIFICO) |  | Tomacorrientes Salas Estudio | [6 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 17200 | 22192.19 | A | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000120469-2026 | 2026-03-13 | OC-0000126973-2026 | 2026-04-19 | MEJ00205 | UTP_Arq265-279_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
41 | OPS_040 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca (ATE LS LN TTAPACIFICO) | Actualmente los alumnos necesitan enchufes para sus laptops en las salas de estudio, Desenchufan las computadores de bilbioteca y colocan extensiones para el uso de sus laptops, Esto es un riesgo e impide la evacuación en caso de sismos o algún peligro, San Juan ya tiene | Tomacorrientes Salas Estudio | OK | 12 | 5 | 5 | 2 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 17200 | 12434.95 | A | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000119824-2026 | 2026-03-10 | OC-0000124005-2026 | 2026-03-17 | MEJ00206 | UTP_Arq660-670_Implementacion_tomacorrientes_mesas_biblioteca | 2026-02-02 | ESEVERINO
42 | OPS_041 | OPS | Marcia Lizárraga |  |  |  | Implementación de tres muebles para guardar mochilas | Se requiere la adquisición de tres mochileros para los laboratorios de fluidos y turbomáquinas elasticidad y resistencia de materiales y arquitectura de computadoras debido a que los estudiantes no tienen donde colocar sus mochilas motivo por el cual lo dejan en el piso obstaculizando asi las salidas | Fotos para mejoras 1,pptx | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 4000 | 2880 | A | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Campus | SC-0000115857-2026 | 2026-02-02 | OC-0000123917-2026 | 2026-03-16 | AM001196 | UTP_Hcyo_Implementacion_muebles_guardar mochilas | 2026-02-02 | ESEVERINO
43 | OPS_042 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | Implementar aire acondicionado SAE TyA | Implementar sistema de aire acondicionado | 25,TyA - Aire acondicionado SAE,mp4 | OK | 12 | 5 | 4 | 3 | OK a evaluar contra carga eléctrica disponible | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 250000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
44 | OPS_043 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | Implementar aire acondicionado, CAD - Parra 1 | OK a evaluar contra carga eléctrica disponible | [6 empty] | OK a evaluar contra carga eléctrica disponible | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 200000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
45 | OPS_044 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | Implementar aire acondicionado, CAD - Taca y Arica | OK a evaluar contra carga eléctrica disponible | [6 empty] | OK a evaluar contra carga eléctrica disponible | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 250000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
46 | OPS_045 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Implementar área libre para alumnos en el piso 3 de Torre Petit Thouars,Local no tiene áreas libres para alumnos | Reemplazar el deposito (ex isla de post producción) del piso 3 por la implemnetación de area común, | https://www,dropbox,com/scl/fo/iyqy9pj6dts10n3czpo2v/ANjKal-i5QRmzaXzwUAebb8?rlkey=9u7gfkw3ftyy7jiffcui4asfv&st=s6mkblnw&dl=0 | OK | 11 | 5 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 20000 | 1919.9072 | A | 2026-06-01 | 2026-12-10 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops | SC-0000137449-2026 |  | OC-0000142547-2026 |  | PROY1382 | UTP_PTT383-385_Implementar_area libre_alumnos_piso 3 Torre II | 2026-02-02 | ESEVERINO | Conversar con Jossi/ OC-0000142547-2026 TIENE NR/
47 | OPS_046 | OPS | CESAR JUNIOR LLERENA AMESQUITA / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | cllerena@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 979 717 991 / 994 690 404 | Implementar bebedero adicional (1) Parra 2 | Habilitar punto de agua para bebedero en Piso 1 | 07,Parra 2 - Bebedero,mp4 | OK | 9 | 3 | 3 | 3 |  | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 20000 | 4625.01 | B | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  |  | EJECUTADO | EJECUTADO | Campus / Mantenimiento | SC-0000116523-2026 | 2026-02-10 | OC-0000125153-2026 | 2026-03-26 | AM001197 | UTP_Tacna Parra_Implementar_bebedero | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC-0000119664-2026 cancelada
48 | OPS_047 | OPS | Paola Revilla |  |  |  | IMPLEMENTAR BEBEDEROS ADICIONALES (2) | IMPLEMENTAR 3 BEBEDEROS CON DISPENSADOR ADICIONALES EN CADA TORRE, Actual hay 4 2 en cada torre TORRE A PISOS 4 6 Y AZOTEA, TORRE B PISOS 4 6 Y PATIO POSTERIOR PERMITE MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES, | https://www,dropbox,com/scl/fo/cw5j6yx36j8ewdfsf8jm3/AMBbmgBy5gExys4L1xTXwyA?rlkey=mcloivayf24t39et30me9z5os&dl=0 | OK | 10 | 4 | 5 | 1 |  | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 14000 | 4531.2 | A | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 2026-03-01 |  | EN PROCESO |  | Campus | SC-0000115982-2026 | 2026-02-03 | OC-0000126066-2026 | 2026-04-09 | AM001198 | UTP_SJL_Implementar_bebederos | 2026-02-02 | ESEVERINO | Consultar con Campus solicitar # de solicitud
49 | OPS_048 | OPS | Giovanni Ricaza |  |  |  | Implementar bebederos en pisos 3 7 y 10 en sede Pacifico | Impacto positivo en servicio al alumno ya que la sede no cuenta con bebederos estándares como las otras sedes | Bebederos en piso 1 3 y 9 | OK | 10 | 4 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 18000 | 14632 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Campus | SC-0000115953-2026 | 2026-02-03 | OC-0000122652-2026 | 2026-03-04 | AM001199 | UTP_Arq660-670_Implementar_bebederos_pisos 37 y 10 | 2026-02-02 | ESEVERINO
50 | OPS_049 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Implementar tomas eléctricas en la azotea Torre A | IMPLEMENTAR TOMAS ELÉCTRICAS DE ENERGIA EN LAS BAJANTES DE LOS TECHOS YA IMPLEMENTADOS ADICIONAL IMPLEMENTAR PUNTOS ELÉCTRICOS Y REPISAS FLOTANTES EN LAS COLUMNAS CILINDRICAS ESTRUCTURALES AMBAS INSTALACIONES PERMITEN PROVEER A LOS ALUMNOS,CON PUNTOS DE RECARGA DE APARATOS ELECTRÓNICOS | https://www,dropbox,com/scl/fo/l0mm27m8nkjtmmc701rmj/APmOzac_jSv1DPLKjmuWBAQ?rlkey=spq9ps3s4j39iyu6zvxh5jkgr&dl=0 | OK | 11 | 5 | 5 | 1 |  | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 52000 | 8138.46 | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-04-22 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116817-2026 | 2026-02-10 | OC-0000123956-2026 | 2026-03-16 | MEJ00207 | UTP_SJL_Implementar_tomas electricas_azotea Torre A | 2026-02-02 | ESEVERINO | NR OC-0000123956-2026 enviada, falta nuevos alcances para culminar
51 | OPS_050 | OPS | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Instalación de extractores en baños damas varones y discapacitados en Torre Petit Thoaurs | Solo hay extractores en baños varones del piso 1 al 5, Se necesita instalar del 1 al 15 en baño damas y discapacitados y baño de varones del piso 6 al 15, Debido a malos olores en los 40 baños | https://www,dropbox,com/scl/fi/2htg1gbdek9wr6e2g0y57/Iniciativas-mejora-2025,pptx?rlkey=ucwlfkeatbngte3u1q2nij5lp&st=ukeg7lj8&dl=0 | OK | 10 | 4 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 60000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116822-2026 | 2026-02-10 | SC DEVUELTA |  | AM001200 | UTP_PTT383-385_Instalacion_extractores_SSHH | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC DEVUELTA POR REDIFINIR NUEVO ALCANCE TECNICO
52 | OPS_051 | OPS | Luis García |  |  |  | la implementación de equipos de HVAC en los cuartos de data center del piso 6 y piso 8 | SOLICITADO POR ELIDA |  | OK | 9 | 1 | 3 | 5 |  | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 20000 | 7977.52 | B | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-06-20 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116474-2026 | 2026-02-07 | OC-0000133497-2026 | 2026-06-04 | PROY1383 | UTP_LN MZ 2E Lote 28_Implementacion_equipos HVAC_cuartos data enter_piso 6 y piso 8 | 2026-02-02 | ESEVERINO | OC-0000133497-2026 TIENE NR/
53 | OPS_052 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Mejorar Iluminación en el perímetro de Sede Central (28 de julio y Petit Thouars) y en LN (frontis posterior) |  | ILUMINACION PERIMETRO 2026 | [6 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 21500 | 36989.6 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116624-2026 | 2026-02-09 | OC-0000122223-2026 | 2026-02-27 | MEJ00208 | UTP_PTT116_Mejorar Iluminacion en el perimetro de Sede Central (28 de julio y Petit Thouars) y en LN (frontis posterior) | 2026-02-02 | ESEVERINO
54 | OPS_053 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Mejorar Iluminación en el perímetro de Sede Central (28 de julio y Petit Thouars) y en LN (frontis posterior) | Se requiere iluminación perimetral en Sede Central por el lado de 28 de Julio y Petit Thouars, Y alumbrar el lado derecho del frontis de LN en el cerco perimetral y parte posterior de la sede | ILUMINACION PERIMETRO 2026 | OK | 9 | 4 | 4 | 1 |  | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 21500 | 21634.75 | B | 2026-07-30 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116634-2026 | 2026-02-09 | OC-0000138271-2026 | 2026-07-02 | MEJ00209 | UTP_LN_MZ 2E Lote 28_Mejorar Iluminacion en el perimetro de Sede Central (28 de julio y Petit Thouars) y en LN (frontis posterior) | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC EN APROBACION
55 | OPS_054 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | Parra 1 - Patio San Isidro - Elevador para discapacitados | Plataforma para que discapacitados tengan acceso al patio San Isidro | 15,Parra 1 - Patio San Isidro - Elevador para discapacitados,mp4 | OK | 13 | 5 | 5 | 3 | OK para evaluar en función a la evacuación | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 100000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
56 | OPS_055 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Parra 1 - Estacionamientos - 02 puntos de agua | Habilibitar 1 punto de agua en estacionamientos de sótano 3 y 1 punto de agua en sótano 4 | 08,Parra 2 - Estacionamientos - 02 puntos de agua,mp4 | OK | 7 | 1 | 2 | 4 |  | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 6375.35 | 6375.35 | C | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-20 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000118387-2026 | 2026-02-25 | OC-0000128327-2026 | 2026-04-29 | MEJ00210 | UTP_Parra 2 _Estacionamientos_02 puntos de agua | 2026-02-02 | ESEVERINO
57 | OPS_056 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 27000 | 15871.9776 | B | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-06-01 |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126650-2026/SC-0000140266-2026 | 2026-05-05 | OC-0000133495-2026 / OC-0000135467-2026/ OC-0000142569-2026 | 04/06 / 15/06 04/08 | PROY1384 | UTP_Hcyo_Proyecto_estandarizacion_cafeterias | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC-0000126650-2026 (GENERICO) / NR OC-0000133495-2026 enviado/NR ENVIADA OC-0000142569-2026/OC-0000135467-2026 NR ENVIADA
58 | OPS_057 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 27000 | 30853.03 | B | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-06-01 |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126649-2026 / SC-0000126650-2026 / SC-0000140260-2026 | 2026-05-05 | OC-0000132200-2026 / OC-0000132404-2026 /OC-0000133495-2026/OC-0000137135-2026/OC-0000142573-2026 | 25/05 / 27/05 / 04/06 /25/06 04/08 | PROY1385 | UTP_Ica_Proyecto_estandarizacion_cafeterias | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC-0000126650-2026 - SC-0000126648-2026 ( GENERICO) (OC-0000137135-2026 AM000974) / NR enviada: OC-0000132404-2026/ NR enviada OC-0000142538-2026 /NR ENVIADA OC-0000142573-2026/NR ENVIADA OC-0000137135-2026
59 | OPS_058 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 27000 | 14434.0206 | B | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-06-01 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126650-2026 / SC-0000138448-2026/SC-0000143980-2026 | 05/05 09/09 | OC-0000133495-2026 / OC-0000135468-2026 / OC-0000142575-2026 | 04/06 / 15/06 04/08 | PROY1386 | UTP_Trujillo_Proyecto_estandarizacion_cafeterias | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC-0000126650-2026 (GENERICO) / NR OC-0000133495-2026 enviado/ NR OC-0000142538-2026 ENVIADA/ NR OC-0000135468-2026 ENVIADA/OC-0000142575-2026 TIENE NR
60 | OPS_059 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 27000 | 2799.9984 | B | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-06-01 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126650-2026 | 2026-05-05 | OC-0000133495-2026 / OC-0000135466-2026/OC-0000142565-2026 | 04/06 / 15/06 / 08/04 | PROY1387 | UTP_Chimbote_Proyecto_estandarizacion_cafeterias | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC-0000126650-2026 ( GENERICO) / NR OC-0000133495-2026 enviado/OC-0000142565-2026 TIENE NR/
61 | OPS_060 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento III Etapa | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 37500 | 37500 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000134265-2026 / SC-0000134267-2026 /SC-0000134318-2026 /SC-0000135915-2026 | 22/06 / 24/06 | OC-0000136955-2026/OC-0000141560-2026 | 2026-06-24 | PROY1388 | UTP_Piura_Implementacion_areas esparcimiento_III Etapa | 2026-02-02 | ESEVERINO | En proceso de diseño con Jossi/OC-0000136955-2026 TIENE NR/ |  | REVISAR PRESUPUESTO
62 | OPS_061 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento III Etapa | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 37500 | 37500 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000133361-2026 | 2026-06-19 |  |  | PROY1389 | UTP_Chiclayo_Implementacion_areas esparcimiento_III Etapa | 2026-02-02 | ESEVERINO | En proceso de diseño con Jossi
63 | OPS_062 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento III Etapa | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 37500 | 8399.9952 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000140219-2026/ SC-0000136124-2026/SC-0000140219-2026 | 12/08 04/08 12/09 | OC-0000142538-2026 | 2026-08-04 | PROY1390 | UTP_Ica_Implementacion_areas esparcimiento_III Etapa | 2026-02-02 | ESEVERINO | En proceso de diseño con Jossi/ LA SC-0000136124-2026 YA TIENE NR
64 | OPS_063 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento III Etapa | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 37500 | 37500 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000136125-2026 | 2026-07-06 | OC-0000141554-2026 / OC-0000141566-2026 | 2026-07-25 | PROY1391 | UTP_Trujillo_Implementacion_areas esparcimiento_III Etapa | 2026-02-02 | ESEVERINO | En proceso de diseño con Jossi
65 | OPS_064 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Proyecto de implementación de filtro de armónico |  | Parra 2 - Fachada,pdf | OK | 10 | 2 | 5 | 3 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 87000 |  | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1392 | UTP_Chiclayo_Implementacion_filtro armonico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NO SE CANCELA PASA AL PRESUPUESTO DE LUMINARIAS 2025 |  | SE EJECIUTA PTO 2025 | ADICIONAL
66 | OPS_065 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Proyecto Implementacion de filtro de armonico Ica | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 87000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1393 | UTP_Ica_Implementacion_filtro armonico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NO SE CANCELA PASA AL PRESUPUESTO DE LUMINARIAS 2025 |  | SE EJECIUTA PTO 2025 | ADICIONAL
67 | OPS_066 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Proyecto Implementacion de filtro de armonico Tacna y Arica | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 87000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1394 | UTP_Parra 2_Implementacion_filtro armonico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NO SE CANCELA PASA AL PRESUPUESTO DE LUMINARIAS 2025 |  | SE EJECIUTA PTO 2025 | ADICIONAL
68 | OPS_067 | OPS | Eloy /Gustavo |  |  |  | Reestructuracion de espacios en cochera para motos y bicicletas | Actualmente tenemos un ambiente desordenado (motos carros y bicicletas estacionan en todos lados) esto genera problemas de rayaduras saturación de espacios bloqueo de espacios de automóviles por bicicletas y motos), | https://www,dropbox,com/scl/fo/oeaqdfv6av0j9jb28hmao/ALECckvrfXoqZnYvtw5pvYQ?rlkey=2vmcdlnqb4hnr1yli9uuq9jy4&st=juylf8sd&dl=0 | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 5000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000120475-2026 | 2026-03-13 | SC DEVUELTA |  | PROY1395 | UTP_Ica_Reestructuracion _espacios _cochera_motos y bicicletas | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC DEVUELTA se cambiará alcance
69 | OPS_068 | OPS | IRENE JAEN |  |  |  | Rehabilitación de las veredas del perímetro principal del campus universitario | La intervención mejorará la seguridad peatonal y la accesibilidad reduciendo riesgos de accidentes y mejorando la imagen institucional | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/EqUcK-qj9o9BhUnp4BxLFEkB4WPvvSS9VeygGf_9Z8t1Fw?e=92zjI3 | OK | 11 | 4 | 4 | 3 | No podemos intervenir en la vía publica sería una iniciativa a trabajar con la municipalidd distrital/provincial, Presupuesto insuficiente | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 16000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
70 | OPS_069 | OPS | Randall Castillo |  |  |  | Remodelación de baños de los pisos 2,3 4 y 5 de Sede Central (PISO 6 CLAUSURADO Y PISO 1 YA CUENTA CON ESTANDAR) | Remodelar mayólicas urinarios inodoros griferías y puertas de 10 baños de hombres y 10 de mujeres de los pisos 234 y 5, PISO 1 YA CUENTA CON BAÑOS REMODELADOS Y PISO 6 CLAUSURADO, La infraestructura en los baños requiere una renovación completa, Son baños que no han sido remodelados en por lo menos 20 años, Esto impacta negativamente en la percepción de los alumnos sobre la sede, | https://drive,google,com/drive/folders/1kgZDIy-N2hSe5LTIEDs3SxsFwzpNrirb | OK | 13 | 5 | 5 | 3 | Con una ejecución de S/, 570 K (Ver PROY 1053) solo se pudo remodelar dos pisos de baños si el alcance es remodelar todos los pisos se debe pedir aprobación por lo menos de S/, 2MM | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 500000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura | [10 empty] | cancelado | REVISAR
71 | OPS_070 | OPS | Randall Castillo |  |  |  | Remodelación de baños de todos los pisos de la sede Pacífico | Remodelar mayólicas urinarios inodoros griferías y puertas de 6 baños de hombres y 6 de mujeres, La infraestructura en los baños requiere una renovación completa, Son baños que no han sido remodelados en por lo menos 20 años, Esto impacta negativamente en la percepción de los alumnos sobre la sede, | https://utpedupe-my,sharepoint,com/:f:/g/personal/gricaza_utp_edu_pe/EpafVnJ5BdxEoPIvXq4Pu34BBViXn95F5XlpW2wVwugdBQ?e=v7ftsH | OK | 13 | 5 | 5 | 3 | Con una ejecución de S/, 570 K solo se pudo remodelar dos pisos de baños si el alcance es remodelar todos los pisos se debe pedir aprobación por lo menos de S/, 1,8 MM | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 300000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-10-09 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura | [8 empty] | Pendiente en consulta
72 | OPS_071 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Remodelacion de oficina de soporte TI | Remodelacion ambiente (retiro pared dry wall y resanar) | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/Essg4D4TQX1LmAJFzksgG6kBnlhTXLK39MiNGY3rPfq0hA?e=FBnYNq | OK | 9 | 1 | 3 | 5 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 7500 | 3156.24 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000116652-2026 | 2026-02-09 | OC-0000121741-2026 | 2026-02-23 | PROY1396 | UTP_Chiclayo_Remodelacion_oficina_soporte TI | 2026-02-02 | ESEVERINO
73 | OPS_072 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | Remodelacion de punto de acopio | La remodelación del punto de acopio mejorará la organización seguridad y eficiencia en el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/Elk3R8GCqBFDmAjzU0eGqSYBXXeQCM-ydsZIN07e3BqYuQ?e=j8T29G | OK | 9 | 2 | 3 | 4 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 7500 | 16040.18 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000116654-2026 | 2026-02-09 | OC-0000122239-2026 | 2026-02-27 | PROY1397 | UTP_Chiclayo_Remodelacion_punto de acopio | 2026-02-02 | ESEVERINO
74 | OPS_073 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | REMODELACION DEL FONDO DE ESCENARIO EN AUDITORIOS ( TTA SC Pacífico) |  | REMODELACION ESCENARIOS AUDITORIOS 2026 | [6 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 50000 | 42050.95 | A | 2026-08-01 | 2026-07-31 |  |  | EJECUTADO |  | Infraestructura |  |  |  |  | PROY1432
75 | OPS_074 | OPS | Katherine Polo |  |  |  | REMODELACION DEL FONDO DE ESCENARIO EN AUDITORIOS ( TTA SC Pacífico) |  | REMODELACION ESCENARIOS AUDITORIOS 2026 | [6 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 50000 | 47954.78 | A | 2026-08-01 | 2026-07-31 |  |  | EJECUTADO |  | Infraestructura |  |  |  |  | PROY1430
76 | OPS_075 | OPS | Katherine Polo |  | mailto:eillanes@utp.edu.pe |  | REMODELACION DEL FONDO DE ESCENARIO EN AUDITORIOS ( TTA SC Pacífico) | Las más críticas son TTA SC y Pacífico no cumplen con ningún estandar, LE LS SJL LN tienen estandar anterior en buena condición | REMODELACION ESCENARIOS AUDITORIOS 2026 | OK | 11 | 5 | 5 | 1 | OK | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 50000 | 27769.98 | A | 2026-08-01 | 2026-07-31 |  |  | EJECUTADO |  | Infraestructura |  |  |  |  | PROY1431 |  |  |  | Pendiente en consulta
77 | OPS_076 | OPS | Vicente Rodríguez/Eloy |  | mailto:eillanes@utp.edu.pe |  | REMODELACION LAB, MAQUINAS ELECTRICAS | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 18000 | 15955.15 | A | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000116737-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122075-2026 | 2026-02-26 | PROY1398 | UTP_VES_REMODELACION_ LAB, MAQUINAS ELECTRICAS | 2026-02-02 | ESEVERINO
78 | OPS_077 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Renovación de 40 puertas deterioradas | Renovacion de puertas deterioradas por uso | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/Ekv9RKVnw6FInLOkchvl56kBhs3dV1bLiOEZkNNwlTbHkQ?e=ir6xIq | OK | 12 | 4 | 4 | 4 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 64000 | 80868.7 | A | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116991-2026 | 2026-02-11 | OC-0000121764-2026 | 2026-03-09 | PROY1399 | UTP_Chiclayo_Renovación_40 puertas deterioradas | 2026-02-02 | ESEVERINO | solicitante Maria Gonzales
79 | OPS_078 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Renovación de 70 griferías de lavatorios de los baños en Torre Arequipa | Las griferías de los lavatorios con más de 10 años de uso han superado su vida útil y presentan fallas recurrentes que afectan su operatividad, Su renovación mejorará la funcionalidad reducirá costos de mantenimiento y reforzará la imagen institucional, 70 unidades de grifería en los baños que requieren renovación | https://drive,google,com/file/d/1JYwl9pdZ1_zDv2cv1nn5kBfJq9di6w6U/view?usp=drive_link | OK | 8 | 2 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 0 | 0 | C |  |  |  |  | CANCELADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1400 | UTP_Arq265-279_Renovación_70 griferías_lavatorios_baños_Torre II | 2026-02-02 | ESEVERINO | Se cancela revisado y aprobado por Elida (SC-0000116744-2026) |  | CANCELADO
80 | OPS_079 | OPS | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Renovación de 77 fluxómetros de los baños en Torre Arequipa | Se requiere la renovación de los fluxómetros de los baños por tiempo de vida estan muy desgastados y ya no funcionan correctamente inclusive con los mantenimiento correspondientes, Lo que impacta a la limpieza e imagen hacia el alumno, Asimismo los piso del 1 al 5 son los más transitados , Son 77 fluxómetros que requieren renovación, | https://drive,google,com/file/d/14iwmsQ7khk8EqBjZ5JCRthmcgOJr87ki/view?usp=drive_link | OK | 8 | 2 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 59000 | 23151.13 | C | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-25 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116775-2026 / SC-0000119671-2026 | 10/02 / 09/03 | OC-0000123026-2026 / OC-0000123222-2026 | 07/03 / 10/03 | PROY1401 | UTP_Arq265-279_Renovación_77 fluxómetros_baños_Torre II | 2026-02-02 | ESEVERINO
81 | OPS_080 | OPS | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Renovación de mobiliario de biblioteca de la sede Pacifico | Renovación de mobiliario 8 mesas 72 sillas pintado de ambiente y counter e instalación de luces led, El mobiliariono no corresponde al estandar de bibliotecas, | https://utpedupe-my,sharepoint,com/:f:/g/personal/gricaza_utp_edu_pe/El5xox1oxXdOmgK68SuRThgB5LSa__eCpJCarXL9XzhewA?e=iWdBTX | OK | 12 | 5 | 5 | 2 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 20000 | 15064.89 | A | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 2026-06-30 |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Campus | SC-0000130128-2026 / SC-0000130143-2026 | 2026-05-26 | OC-0000132339-2026 / OC-0000135868-2026 | 26/05 / 18/06 | AM001201 | UTP_Arq660-670_Renovación_mobiliario_biblioteca/OC-0000135868-2026 YA TIENE NR | 2026-02-02 | ESEVERINO | Pendiente diseño de mesa con tomacorrientes
82 | OPS_081 | OPS | Eloy Pocohuanca/Carlos Sanchez |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | RENOVACION DE MOBILIARIO EQUIPOS ALFOMBRA DE AUDITORIO (SJL) |  | RENOVACION MOBILIARIO ALFOMBRA AUDITORIOS | [6 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 98500 |  | A | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Campus | SC-0000141274-2026 | 2026-08-20 |  |  | AM001202 | UTP_SJL_RENOVACION DE MOBILIARIO EQUIPOS ALFOMBRA DE AUDITORIO (SJL Pacífico) | 2026-02-02 | ESEVERINO | Definir alcance Grecia
83 | OPS_082 | OPS | Eloy Pocohuanca/Carlos Sanchez |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | RENOVACION DE MOBILIARIO EQUIPOS ALFOMBRA DE AUDITORIO ( Pacífico) | SJL (140K): CAMBIO DE ALFOMBRA SILLAS Y PARLANTES POR DETERIORO COLOCAR CONSOLA DIGITAL, COLOCAR ECRAN MAS GRANDE MEDIDAS APROX 3 mt ancho X 2,5 mt alto, MEJORAR ILUMINACIÓN LED PARA ÁREA DE PÚBLICO Y LED GRADUABLE EN ESCENARIO CONTROL DESDE CONSOLA LIJADO Y PINTADO DE PISO DE ESTRADO PACIFICO (57K): actualización del mobiliario 100 sillas atril nuevo pintado de paredes y cambio de alfombra, Considerar el tema acustico para evitar filtración sonora | RENOVACION MOBILIARIO ALFOMBRA AUDITORIOS | OK | 11 | 5 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 98500 | 78800.1612 | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 2026-04-25 |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Campus | SC-0000124574-2026 / SC-0000137824-2026 | 2026-04-20 | OC-0000128967-2026 / OC-0000131424-2026 / OC-0000138255-2026 | 06/05 / 22/05 / 02/07 | AM001203 | UTP_Arq660-670_RENOVACION DE MOBILIARIO EQUIPOS ALFOMBRA DE AUDITORIO (SJL Pacífico) | 2026-02-02 | ESEVERINO | OC-0000128967-2026 (AUDIO) EJECUTADO / SC-0000137824-2026(pintura)/OC-0000131424-2026 TIENE NR/OC-0000138255-2026 TIENE NR
84 | OPS_083 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Renovación de piso en la ruta de salida de los estudiantes (Av Petit Thouars) de Sede Central | El piso se encuentra desgastado pese a que se le da tratamiento el efecto no es permanente ni duradero, Así mismo tiene desniveles que en época de lluvias forman charcos que pueden provocar accidentes, Genera una imagen negativa para la percepción de los estudiantes, | https://drive,google,com/drive/folders/1nl6Zmy9Fa9oSNtlbJ6UyGcux8kj_OhHc | OK | 9 | 3 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 30000 | 9779.77 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000119911-2026 | 2026-03-10 | OC-0000124128-2026 | 2026-03-17 | PROY1402 | UTP_PTT_116_Renovación de piso en la ruta de salida de los estudiantes | 2026-02-02 | ESEVERINO | Consultar con Fredy
85 | OPS_084 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Renovación de piso en la ruta de salida de los estudiantes (Av Hernán Velarde) de Sede Central | El piso se encuentra desgastado pese a que se le da tratamiento el efecto no es permanente ni duradero, Así mismo tiene desniveles que en época de lluvias forman charcos que pueden provocar accidentes, Genera una imagen negativa para la percepción de los estudiantes, | https://drive,google,com/drive/folders/1wblKsN_IB2rV3gYmxJP5T8ffk2R6W2f5?usp=drive_link | OK | 9 | 3 | 5 | 1 |  | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 30000 | 22497.76 | B | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000119915-2026 | 2026-03-10 | OC-0000124209-2026 | 2026-03-18 | PROY1403 | UTP_Hernan Velarde _Renovación de piso en la ruta de salida de los estudiantes | 2026-02-02 | ESEVERINO | Consultar con Fredy
86 | OPS_085 | OPS | Gustavo Mallaupoma |  |  |  | Reprogramación de ascensores por pisos | Se propone la reprogramación de los ascensores asignando a cada uno un rango específico de pisos, Con esta medida buscamos optimizar su uso reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones tal como ya se viene aplicando con éxito en otros campus, | Proyectos CAPEX_PIURA - Dropbox | OK | 13 | 5 | 4 | 4 |  | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 50000 |  | A | 2026-07-30 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116872-2026 | 2026-02-10 | OC-0000142661-2026 | 2026-08-05 | PROY1404 | UTP_Piura_Reprogramación de ascensores por pisos | 2026-02-02 | ESEVERINO | Se volvió a enviar la solicitud de nuevo encargado Gustavo M.
87 | OPS_086 | OPS | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Sistema fotoeléctrico/Reinstalación_Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 7000 | 6329.3 | A | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 2026-03-01 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000116881-2026 | 2026-02-10 | OC-0000121706-2026 | 2026-02-23 | PROY1405 | UTP_Arq660-670_Sistema fotoeléctrico | 2026-02-02 | ESEVERINO | Registrado
88 | OPS_087 | OPS | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Sistema fotoeléctrico_Natalio Sanchez | [8 empty] | SI | Corporativo - Natalio | 10110101 | UTP NATALIO SANCHEZ 125 - LIMA | 8964.8 | 18495.13 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000117847-2026 | 2026-02-19 | OC-0000122664-2026 | 2026-03-04 | PROY1406 | UTP_Nat Sanc125_Sistema fotoeléctrico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NR ENVIADA POR SEG,
89 | OPS_088 | OPS | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Cerco eléctrico_Torre Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 38303.5 | 33424.94 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000117850-2026 | 2026-02-19 | OC-0000122877-2026 | 2026-03-06 | PROY1407 | UTP_PTT116_Sistema fotoeléctrico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NR ENVIADA POR SEG,
90 | OPS_089 | OPS | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Cerco eléctrico_Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 17047.6 | 11775.98 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000117858-2026 | 2026-02-19 | OC-0000122655-2026 | 2026-03-04 | PROY1408 | UTP_PTT383-385_Sistema fotoeléctrico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NR ENVIADA POR SEG,
91 | OPS_090 | OPS | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Cerco eléctrico_Torre Tecnológica Arequipa | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 26041 | 20389.8 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000117872-2026 | 2026-02-19 | OC-0000122691-2026 | 2026-03-04 | PROY1409 | UTP_Arq265-279_Sistema fotoeléctrico | 2026-02-02 | ESEVERINO | NR ENVIADA POR SEG,
92 | OPS_091 | OPS | IRENE JAEN |  |  |  | Techo Para graderia de Polideportivo | Protección contra el calor extremoprevención de insolación y mejorar la experiencia de nuestros estudiantes en el uso de las canchas y eventos deportivos | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/EltkQlZGy5JAvifqNVbigy8Bs2fi2mK7KopX8G1jYEUr1Q?e=QJl6a3 | OK | 12 | 4 | 4 | 4 | OK para avaluar | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 55000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | PENDIENTE |  | Infraestructura
93 | OPS_092 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Tomacorrientes Hall principal | Implementacion de tomacorrientes en Hall principal para reducir riesgos de accidentes y los espacios sean más atractivos para estudiantes, | https://utpedupe,sharepoint,com/:f:/s/OperacionesCIX/Em9GiDa8sMRCvvwY22M06JsBhfFUuetCoxBI4uXtOME5Cg?e=VHAA2R | OK | 10 | 4 | 2 | 4 |  | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 10000 | 9052.83 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116996-2026 | 2026-02-11 | OC-0000122087-2026 | 2026-02-26 | MEJ00211 | UTP_Chiclayo_Tomacorrientes Hall principal | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC registrada por Maria Gonzales
94 | OPS_093 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | TyA - Azotea - Cobertura y Estandarización espacios de esparcimiento para colaboradores | Habilitar terraza con elevación de parapeto implementación de cobertura e implementar mobiliario de acuerdo a estándar nacional incluyendo puntos de carga | 29,TyA - Azotea - Cobertura y Estandarización espacios de esparcimiento,mp4 | OK | 10 | 4 | 3 | 3 |  | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 400000 |  | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1410 | UTP_Arq_Tacna y Arica 158-160-162_Habilitar terraza_esparcimiento_colaboradores | 2026-02-02 | ESEVERINO | PARA CONSULTAR CON ELIDA
95 | OPS_094 | OPS | Eloy / Raul |  |  |  | TyA - Ingreso y Salida Vehicular - Cambio de sentido o sistema de puertas | Puertas invaden la vía pública(veredas) la Municipalidad lo ha observado las puertas permanecen abiertas, | 31,TyA - Ingreso y Salida Vehicular - Cambio de sentido o sistema de puertas,mp4 | OK | 9 | 1 | 4 | 4 |  | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 40000 | 36598.41 | B | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Mantenimiento | SC-0000116997-2026 | 2026-02-11 | OC-0000125363-2026 | 2026-04-10 | PROY1411 | UTP_Arq Parra 2_TyA - Ingreso y Salida Vehicular - Cambio de sentido o sistema de puertas | 2026-02-02 | ESEVERINO | Solicitante Maria Gonzales
96 | OPS_095 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | TyA - Protección de ventanas externas en lab especializados | Instalación de protección en inox para garantizar seguridad pero permitir el abrir y cerrar ventanas (pueden ser alarmas y sensores) | 26,TyA - Protección de ventanas externas en lab especializados,mp4 | OK | 8 | 2 | 2 | 4 | OK a evaluar se debe tener cuidado contratamiento de fachada | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 30000 |  | C | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
97 | OPS_096 | OPS | Freddy Valderrama |  |  |  | TyA - Rampa y puerta acceso discapacitados - ruta a zona deportiva - Av, Quiroz | Para evacuación de accidentados desde la zona deportiva se hace necesaria habilitación de rampa y puerta por la av, Quiroz hacia Tópico de TyA | 30,TyA - Rampa y puerta para discapacitados,mp4 | OK | 13 | 4 | 5 | 4 | OK a evaluar por el momento no es posible integrar la zona deportivcacon el campus | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 35000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura
99 | OPS_097 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | TyA - 2 puntos de agua en falsa fachada | Habilitación de 2 puntos de agua para regado de áreas verdes | 32,TyA - 2 puntos de agua en falsa fachada,mp4 | OK | 8 | 1 | 3 | 4 |  | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 20000 | 5304.88 | C | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116998-2026 | 2026-02-11 | OC-0000123545-2026 | 2026-03-12 | PROY1412 | UTP_Arq Parra 2_TyA - 2 puntos de agua en falsa fachada | 2026-02-02 | ESEVERINO | SC registrada por Maria Gonzales
100 | OPS_098 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Zona Deportiva - Enmallado cancha fulbito con olímpica o nylon según ppto | Enmallado de parte lateral de cancha de fulbito | 33,Zona Deportiva - Enmallado cancha fulbito,mp4 | OK | 12 | 4 | 4 | 4 |  | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 70000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1413 | UTP_Areq Parra 2_Zona Deportiva - Enmallado cancha fulbito con olímpica o nylon según ppto | 2026-02-02 | ESEVERINO | Consultar con Raul |  | Cambio de dirección de proyecto
98 | OPS_099 | OPS | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | mailto:jfajardo@utp.edu.pe |  | Parra 2 - Estacionamientos - 02 puntos de agua | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 13624.65 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | PENDIENTE |  | Mantenimiento |  |  |  |  | MEJ00273 | UTP_ARQP PARRA 217_Estacionamientos_02 puntos de agua |  |  |  |  | Crear proyecto | ELOY
30 | OPS_100 | OPS | Eloy / Raul |  | mailto:jfajardo@utp.edu.pe |  | Implementación de tomacorrientes para mesas de salas de estudio en biblioteca | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 20000 | 20000 | A | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Mantenimiento |  |  |  |  | MEJ00274 | UTP_ARQP PARRA 217_Implement_tomacorrientes_biblioteca |  |  |  |  | Crear proyecto | ELOY
269 | OPS_101 | SSGG | VICENTE RODRIGUEZ PASTOR |  | mailto:jfajardo@utp.edu.pe |  | Cambio del piso de biblioteca por el estado deteriorado | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 65250 | 63073.36 | A | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento |  |  |  |  | MEJ00223 | UTP_VES_PISO BIBLIOTECA_LIMA SUR | 2026-03-16 | JRUIZSE
101 | SSGG_001 | SSGG | PEDRO GARCIA |  |  |  | Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 0 |  | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Infraestructura / Seguridad |  |  |  |  | AM001045 | UTP_Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes_Chiclayo |  |  | NO SE CANCELA SE EJECUTA CON INFRAESTRUCTURA |  | NO VA REVISAR CON PEDRO
102 | SSGG_002 | SSGG | PEDRO GARCIA |  | mailto:eillanes@utp.edu.pe |  | Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 0 | 0 | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Infraestructura / Seguridad |  |  |  |  | AM001047 | UTP_Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes_Lima Sur |  |  | NO SE CANCELA SE EJECUTA CON INFRAESTRUCTURA |  | NO VA REVISAR CON PEDRO
103 | SSGG_003 | SSGG | Marco Bonifaz |  | mailto:eillanes@utp.edu.pe |  | Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 80000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Infraestructura / Seguridad | SC-0000119083-2026 |  |  |  | PROY1422 | UTP_LN_AV, INFANTAS LOTE 28_SUMIN E INSTALAC_MOLINETES Y TRANQUERAS |  |  | En coordinación con Fredy V, Se cambió el # AM001046
104 | SSGG_004 | SSGG | PEDRO GARCIA |  |  |  | Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 0 |  | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Infraestructura / Seguridad |  |  |  |  | AM001048 | UTP_Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes_Chimbote |  |  | NO SE CANCELA SE EJECUTA CON INFRAESTRUCTURA |  | NO VA REVISAR CON PEDRO
105 | SSGG_005 | SSGG | Randall Castillo/Alberto |  |  |  | Ampliación de ingreso correr barandas reubicación de puertas punto de energía y data e incrementar 2 molinetes | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 80000 | 14051.19 | A | 2026-08-24 | 2026-10-15 | 2026-03-01 |  | EN PROCESO |  | Infraestructura / Seguridad | SC-0000115120-2026 / SC-0000123163-2026 | 2026-01-26 | OC-0000122724-2026 / OC-0000133815-2026 | 05/03 / 18/05 | PROY1423 | UTP_PIURA_SUMIN E INSTALAC_MOLINETES Y TRANQUERAS |  |  | SC-0000123163-2026 complementa la iniciativa con 3 molinetes (PROY1420)
106 | SSGG_006 | SSGG | Carlos Sanchez Pariona |  | csanchezp@utp,edu,pe | 951 317 089 | Cambio de bombas de agua y pozo septicos Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 70542.7 | 70542.7 | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 2026-04-01 |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000116832-2026 | 2026-02-10 | OC-0000129133-2026 | 2026-05-07 | PROY1287 | UTP_LIMA_CENTRO_Cambio de bombas de agua y pozo septicos |  |  | Registrado |  | Se destina el ahorro a la iniciativa SSGG_006
107 | SSGG_007 | SSGG | Alfredo Aurelio Matos Olarte |  | amatos@utp,edu,pe | 994 690 444 | Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 7203.36 | 7203.36 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Labs | SC-0000116875-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122073-2026 | 2026-02-26 | AM001049 | UTP_Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias_Trujillo |  |  |  |  | Se utiliza un presupuesto de 36177,55
108 | SSGG_008 | SSGG | Alfredo Aurelio Matos Olarte |  | amatos@utp,edu,pe | 994 690 444 | Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 6849.36 | 6849.36 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Labs | SC-0000116879-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122141-2026 | 2026-02-27 | AM001050 | UTP_Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias_Lima Sur |  |  |  |  | Se utiliza un presupuesto de 36177,55
109 | SSGG_009 | SSGG | Alfredo Aurelio Matos Olarte |  | amatos@utp,edu,pe | 994 690 444 | Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 7321.36 | 7321.36 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Labs | SC-0000116880-2026 | 2026-02-10 | OC-0000122142-2026 | 2026-02-27 | AM001051 | UTP_Cambio del sistema de conferencia y debate de la sala de audiencias_Piura |  |  |  |  | Se utiliza un presupuesto de 36177,55
110 | SSGG_010 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119015-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123332-2026 | 2026-03-10 | AM001009 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Lima Norte
111 | SSGG_011 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119018-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123333-2026 | 2026-03-10 | AM001010 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Lima Sur
112 | SSGG_012 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119019-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123336-2026 | 2026-03-10 | AM001013 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Lima Este
113 | SSGG_013 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119022-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123337-2026 | 2026-03-10 | AM001014 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_SJL
114 | SSGG_014 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119023-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123339-2026 | 2026-03-10 | AM001016 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Ica
115 | SSGG_015 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119024-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123340-2026 | 2026-03-10 | AM001017 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Huancayo
116 | SSGG_016 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119025-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123341-2026 | 2026-03-10 | AM001018 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Chiclayo
117 | SSGG_017 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119026-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123342-2026 | 2026-03-10 | AM001019 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Piura
118 | SSGG_018 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119027-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123343-2026 | 2026-03-10 | AM001020 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Trujillo
119 | SSGG_019 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119029-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123344-2026 | 2026-03-10 | AM001021 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Chimbote
120 | SSGG_020 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Iquitos | 70230101 | UTP AV, ABELARDO QUIÑONES 2371 - IQUITOS | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-25 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119032-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123345-2026 | 2026-03-10 | AM001022 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Iquitos
121 | SSGG_021 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Pucallpa | 70220101 | UTP AV, CENTENARIO - PUCALLPA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119034-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123346-2026 | 2026-03-10 | AM001023 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Pucallpa
122 | SSGG_022 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, | [8 empty] | SI | UTP Tacna | 70200101 | UTP AV, BILLINGHURTS 800 - TACNA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119035-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123347-2026 | 2026-03-10 | AM001024 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_Tacna
123 | SSGG_023 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119036-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123335-2026 | 2026-03-10 | AM001012 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_LC Torre Arequipa
124 | SSGG_024 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Quiroz | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119037-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123338-2026 | 2026-03-10 | AM001015 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_LC Torre Arequipa
125 | SSGG_025 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias,Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 4218.75 | 3292.2 | A | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000119040-2026 | 2026-03-03 | OC-0000123334-2026 | 2026-03-10 | AM001011 | UTP_Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias_LC Torre II
126 | SSGG_026 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 28600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001130 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
127 | SSGG_027 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 26000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001133 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
128 | SSGG_028 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 15600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001135 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
129 | SSGG_029 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 20800 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001132 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
130 | SSGG_030 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 18200 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001143 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
131 | SSGG_031 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 15600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001204 | UTP_Hcyo_Implementación de cámaras en ascensores | 2026-02-02 | ESEVERINO | En decision de Gerencia
132 | SSGG_032 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 26000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001129 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
133 | SSGG_033 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 18200 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001131 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
134 | SSGG_034 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 20800 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001136 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
135 | SSGG_035 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 7800 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001139 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
136 | SSGG_036 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Iquitos | 70230101 | UTP AV, ABELARDO QUIÑONES 2371 - IQUITOS | 2600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001123 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
137 | SSGG_037 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Pucallpa | 70220101 | UTP AV, CENTENARIO - PUCALLPA | 2600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001127 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
138 | SSGG_038 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores | [8 empty] | SI | UTP Tacna | 70200101 | UTP AV, BILLINGHURTS 800 - TACNA | 7800 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001126 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
139 | SSGG_039 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 2600 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001145 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
140 | SSGG_040 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Jarrita | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110206 | UTP PETIT THOURS 170-180-188-198 - LIMA | 7800 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001205 | UTP_PTT170-180-188-198_Implementación de cámaras en ascensores Jarrita | 2026-02-02 | ESEVERINO | En decision de Gerencia
141 | SSGG_041 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 13000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001125 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
142 | SSGG_042 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 5200 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001122 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
143 | SSGG_043 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 13000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001137 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | En decision de Gerencia
144 | SSGG_044 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 10400 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001138 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | Consultar con Alberto
145 | SSGG_045 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Sede central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 5200 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001142 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | Consultar con Alberto
146 | SSGG_046 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 960 961 878 / 958 209 824 | Implementación de cámaras en ascensores Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 7800 |  | A |  |  |  |  | CANCELADO |  | Seguridad / Mantenimiento |  |  |  |  | AM001140 | UTP_Implementación de cámaras en ascensores |  |  | Pendiente Alberto Fajardo
147 | SSGG_047 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 12550.78 | 12550.78 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000115151-2026 | 2026-01-27 | OC-0000122721-2026 | 2026-03-05 | PROY1290 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | NR ENVIADA POR SEG,
148 | SSGG_048 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 19259.85 | 19259.85 | A | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000115151-2026 | 2026-01-27 | OC-0000122725-2026 | 2026-03-05 | PROY1291 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | Consultar con Alberto
149 | SSGG_049 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 38804.38 | 31222.07 | A | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 2026-03-01 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000115151-2026 / SC-0000123130-2026 /SC-0000127922-2026 | 27/01 / 09/04 / 14/05 | OC-0000122719-2026 / OC-0000127176-2026 / OC-0000130655-2026 | 05/03 / 21/04 /18/05 | PROY1294 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | SC-0000127922-2026 (Bases de concreto) / El presupuesto se amplia a 31222,07 |  | El presupuesto adicional sale de Laboratorios - Sala Audiencias
150 | SSGG_050 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 32269.72 | 32269.72 | A | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 2026-03-01 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000115151-2026 / SC-0000127934-2026 | 27/01 / 14/05 | OC-0000122720-2026 | 2026-03-05 | PROY1293 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | El presupuesto se amplia a 24373,41 |  | El presupuesto adicional sale de Laboratorios - Sala Audiencias
151 | SSGG_051 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 25027.76 | 25027.76 | A | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 2026-03-01 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000119817-2026 / SC-0000127948-2026 | 10/03 / 14/05 | OC-0000123356-2026 | 2026-03-11 | PROY1292 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | El presupuesto se amplia a 32924,07 |  | El presupuesto adicional sale de Laboratorios - Sala Audiencias
152 | SSGG_052 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes LCT TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 15268.94 | 15268.94 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | EJECUTADO | Seguridad | SC-0000115151-2026 / SC-0000123138-2026 | 27/01 / 09/04 | OC-0000122722-2026 / OC-0000127178-2026 | 05/03 / 21/04 | PROY1289 | UTP_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes
153 | SSGG_053 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de tranqueras vehiculares faltantes Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 15833.54 | 15833.54 | A | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | EJECUTADO | PENDIENTE | Seguridad | SC-0000115151-2026 / SC-0000123459-2026 | 2026-01-27 | OC-0000122723-2026 / OC-0000127077-2026 | 05/03 / 20/04 | PROY1288 | UTP_PETTI_THOUARS383_Implementación de tranqueras vehiculares faltantes |  |  | PENDIENTE ENVIO DE NR OC-0000127077-2026
154 | SSGG_054 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementar cámaras en puntos ciegos (15) | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 34676.65 | 21425.39 | A | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000124587-2026 / SC-0000136062-2026 | 21/04 / 07/07 | OC-0000127435-2026 / OC-0000127436-2026 | 2026-04-23 | AM001134 | UTP_Implementar cámaras en puntos ciegos (15) |  |  | SC-0000136062-2026 (SWITCHES)
155 | SSGG_055 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementar cámaras en puntos ciegos (20) Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 38736.93 | 25485.67 | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 2026-04-30 |  | EN PROCESO |  | Seguridad | SC-0000124598-2026 / SC-0000136068-2026 | 21/04 / 07/07 | OC-0000127431-2026 / OC-0000127432-2026 | 2026-04-24 | AM001144 | UTP_Implementar cámaras en puntos ciegos (20) |  |  | SC-0000136068-2026 (SWITCHES)
156 | SSGG_056 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementar cámaras en puntos ciegos (20) LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 69862.31 | 34732.7772 | A | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000124592-2026 / SC-0000136071-2026 | 21/04 / 07/07 | OC-0000127433-2026 / OC-0000127434-2026 | 2026-04-23 | AM001124 | UTP_Implementar cámaras en puntos ciegos (20) |  |  | SC-0000136071-2026 (SWITCHES)/ OC-0000127433-2026 TIENE NR
157 | SSGG_057 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementar cámaras en puntos ciegos (90) | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 130652.1 | 104149.58 | A | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 2026-04-30 |  | EN PROCESO |  | Seguridad | SC-0000124599-2026 / SC-0000136073-2026 | 21/04 / 07/07 | OC-0000127429-2026 / OC-0000127430-2026 | 2026-04-23 | AM001128 | UTP_Implementar cámaras en puntos ciegos (90) |  |  | SC-0000136073-2026 (SWITCHES)
158 | SSGG_058 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementar cámaras en puntos ciegos(25) Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 45523.86 | 31999.8 | A | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000124590-2026 / SC-0000136074-2026 | 21/04 / 07/07 | OC-0000127437-2026 / OC-0000127438-2026 | 2026-04-24 | AM001141 | UTP_Implementar cámaras en puntos ciegos(25) |  |  | SC-0000136074-2026 (SWITCHES)/ NR ENVIADA OC-0000127437-2026(
159 | SSGG_059 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001025 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Lima Norte |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
160 | SSGG_060 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001026 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Lima Sur |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
161 | SSGG_061 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001030 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Lima Este |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
162 | SSGG_062 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001031 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_SJL |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
163 | SSGG_063 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001035 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Ica |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
164 | SSGG_064 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001036 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Huancayo |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
165 | SSGG_065 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001037 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Chiclayo |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
166 | SSGG_066 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001038 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Piura |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
167 | SSGG_067 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001039 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Trujillo |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
168 | SSGG_068 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001040 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Chimbote |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
169 | SSGG_069 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Iquitos | 70230101 | UTP AV, ABELARDO QUIÑONES 2371 - IQUITOS | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001041 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Iquitos |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
170 | SSGG_070 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Pucallpa | 70220101 | UTP AV, CENTENARIO - PUCALLPA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001042 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Pucallpa |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
171 | SSGG_071 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso | [8 empty] | SI | UTP Tacna | 70200101 | UTP AV, BILLINGHURTS 800 - TACNA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001043 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Tacna |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
172 | SSGG_072 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001032 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Arequipa Tacna y Arica |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
173 | SSGG_073 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 16567.2 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001028 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_LC Torre Arequipa |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
174 | SSGG_074 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe / | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001033 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Arequipa Parra 1 |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
175 | SSGG_075 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001034 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_Arequipa Parra 2 |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
176 | SSGG_076 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001029 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_LC Torre Arequipa |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
177 | SSGG_077 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 2500 |  | C | 2026-08-01 | 2026-12-10 |  |  | PENDIENTE |  | Seguridad |  |  |  |  | AM001027 | UTP_Instalación de pantalla de 50” en los ingresos de los Campus para complementar el sistema de control de acceso_LC Torre II |  |  | Desestimada en reevaluación del sistema integral con Plataforma
178 | SSGG_078 | SSGG | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Instalación de plataforma con baranda para MP de paneles solares 40 mL | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 45000 | 35046 | A | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-05-28 | EJECUTADO | EJECUTADO | Mantenimiento | SC-0000116760-2026 | 2026-02-10 | OC-0000127083-2026 | 2026-04-20 | PROY1295 | UTP_Instalación de plataforma con baranda para MP de paneles solares 40 Ml
179 | SSGG_079 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Luis Alberto Garcia Durand |  | epocohuanc@utp,edu,pe/ jfajardo@utp,edu,pe / lgarciadd@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 958 209 824 | Instalar una puerta con facial en el ingreso a la Terraza 2 - Piso 1 | [8 empty] | SI | Corporativo - Natalio | 10110101 | UTP NATALIO SANCHEZ 125 - LIMA | 10000 |  | B | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad/Mantenimiento | SC-0000125775-2026 | 2026-04-28 | SC DEVUELTA |  | PROY1296 | UTP_Instalar una puerta con facial en el ingreso a la Terraza 2 - Piso 1 |  |  | OC pendiente de VB por Luis Garcia
180 | SSGG_080 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132723-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1297 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
181 | SSGG_081 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132729-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1298 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
182 | SSGG_082 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132731-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1303 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
183 | SSGG_083 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 14545.45 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132732-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1304 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
184 | SSGG_084 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132733-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1308 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
185 | SSGG_085 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132734-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1309 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
186 | SSGG_086 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132735-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1310 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
187 | SSGG_087 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132736-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1311 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
188 | SSGG_088 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132737-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1312 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
189 | SSGG_089 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132738-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1313 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
190 | SSGG_090 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Iquitos | 70230101 | UTP AV, ABELARDO QUIÑONES 2371 - IQUITOS | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132739-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1314 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
191 | SSGG_091 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Pucallpa | 70220101 | UTP AV, CENTENARIO - PUCALLPA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132740-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1315 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
192 | SSGG_092 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno | [8 empty] | SI | UTP Tacna | 70200101 | UTP AV, BILLINGHURTS 800 - TACNA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-15 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132742-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1316 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
193 | SSGG_093 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132743-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1305 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
194 | SSGG_094 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Jarrita | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110206 | UTP PETIT THOURS 170-180-188-198 - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132744-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1317 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
195 | SSGG_095 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno LC Torre Arequipa | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132746-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1300 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
196 | SSGG_096 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132747-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1302 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
197 | SSGG_097 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132749-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1306 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
198 | SSGG_098 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132750-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1307 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
199 | SSGG_099 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132752-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1301 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno
200 | SSGG_100 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 7272.73 |  | C | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento | SC-0000132753-2026 | 2026-06-12 |  |  | PROY1299 | UTP_Monitoreo remoto del panel BSCI y Grupo Electrógeno |  |  | Pendiente Raul Illanes
201 | SSGG_101 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 15000 | 15000 | B | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-06-01 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126650-2026 | 2026-05-05 | OC-0000133495-2026 / OC-0000135463-2026 / OC-0000142559-2026 | 04/06 / 15/06 08/04 | AM000981 | UTP_Proyecto de estandarización de cafeterías Arequipa Parra 2 |  |  | SC-0000126650-2026 (GENERICO) / NR OC-0000133495-2026 enviado |  | REVISAR MONTO
202 | SSGG_102 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de estandarización de cafeterías Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 15000 | 15000 | B | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-06-01 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126650-2026 | 2026-05-05 | OC-0000133495-2026/OC-0000142563-2026 | 04/06 / 08/04 | AM000980 | UTP_Proyecto de estandarización de cafeterías Arequipa Parra 1 |  |  | SC-0000126650-2026 (GENERICO) / NR OC-0000133495-2026 enviado/OC-0000142563-2026 NR ENVIADA |  | REVISAR MONTO
203 | SSGG_103 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 29000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138304-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1320 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
204 | SSGG_104 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 39000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138330-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1321 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
205 | SSGG_105 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 19500 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138339-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1322 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
206 | SSGG_106 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 19500 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138343-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1323 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
207 | SSGG_107 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 19500 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138344-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1328 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
208 | SSGG_108 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 19500 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138347-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1329 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
209 | SSGG_109 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 39000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138348-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1319 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
210 | SSGG_110 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 39000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138349-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1318 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
211 | SSGG_111 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos LC Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 44000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138351-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1326 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
212 | SSGG_112 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos LC Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 44000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138352-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1324 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | En etapa de definición de alcance Raul y Eloy
213 | SSGG_113 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 44000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-12 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138354-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1325 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
214 | SSGG_114 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de estandarización de depósitos Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 44000 |  | A | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000138356-2026 | 2026-07-27 |  |  | PROY1327 | UTP_Proyecto de estandarización de depósitos |  |  | Consultar con Raul
215 | SSGG_115 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 2987.17 | 2987.17 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118293-2026 | 2026-02-24 | OC-0000125791-2026 | 2026-04-06 | AM000992 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Lima Norte
216 | SSGG_116 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | - |  | - |  | AM000993 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Lima Sur |  |  | Cubierto con recursos internos
217 | SSGG_117 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | - |  | - |  | AM000997 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Lima Este |  |  | Cubierto con recursos internos
218 | SSGG_118 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 932.2 | 932.2 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118304-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123176-2026 | 2026-03-09 | AM000998 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_SJL
219 | SSGG_119 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 6081.13 | 6081.13 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | PENDIENTE | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118306-2026 / SC-0000127190-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123286-2026 / OC-0000131210-2026 | 10/03 / 21/05 | AM001003 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Ica |  |  | OC-0000131210-2026 EN PROCESO DE ENTREGA
220 | SSGG_120 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 1122.77 | 1122.77 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118308-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123277-2026 | 2026-03-10 | AM001004 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Huancayo
221 | SSGG_121 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 20826.8 | 20826.8 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118309-2026 / SC-0000127188-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123278-2026 / OC-0000131204-2026 | 10/03 / 21/05 | AM001005 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Chiclayo
222 | SSGG_122 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 13060.63 | 13060.63 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118310-2026 / SC-0000127193-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123285-2026 / OC-0000131213-2026 | 10/03 / 21/05 | AM001006 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Piura
223 | SSGG_123 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 11051.68 | 11051.68 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118313-2026 / SC-0000127194-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123280-2026 / OC-0000131216-2026 | 10/03 / 21/05 | AM001007 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Trujillo
224 | SSGG_124 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 14094.51 | 14094.51 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118314-2026 / SC-0000127189-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123283-2026 / OC-0000131209-2026 | 10/03 / 21/05 | AM001008 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Chimbote
225 | SSGG_125 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 3029.41 | 3029.41 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118320-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123262-2026 | 2026-03-10 | AM001001 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Arequipa Parra 1
226 | SSGG_126 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados Arequipa Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 7245.2 | 7245.2 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118322-2026 | 2026-02-24 | OC-0000123275-2026 | 2026-03-10 | AM001002 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Arequipa Parra 2
227 | SSGG_127 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | - |  | - |  | AM000999 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_Arequipa Tacna y Arica |  |  | Cubierto con recursos internos
228 | SSGG_128 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | - |  | - |  | AM000995 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_LC Torre Arequipa |  |  | Cubierto con recursos internos
229 | SSGG_129 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 25105.68 | 25105.68 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | SC-0000118548-2026 / SC-0000127192-2026 | 2026-02-26 | OC-0000123615-2026 / OC-0000131212-2026 | 12/03 / 21/05 | AM000996 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_LC Sede Central
230 | SSGG_130 | SSGG | Eloy / Alfredo / Alberto / Raul |  |  |  | Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 0 | 0 | A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-05-21 | EJECUTADO | EJECUTADO | Proyectos Ops / Labs / Seguridad | - |  | - |  | AM000994 | UTP_Proyecto de estandarización de extintores laboratorios especializados_LC Torre II |  |  | Cubierto con recursos internos
231 | SSGG_131 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 40000 | 25690.39 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-07-05 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000133357-2026 / SC-0000133360-2026 | 2026-06-17 | OC-0000136766-2026 / OC-0000137932-2026 | 23/06 / 01/07 | AM000964 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Lima Norte |  |  | NR OC-0000136766-2026 enviada
232 | SSGG_132 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 40000 | 70279.01 | B | 2026-05-08 | 2026-08-31 | 2026-05-19 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000128222-2026 / SC-0000133362-2026 / SC-0000133362-2026 | 15/05/2026 - 17/09 | OC-0000134736-2026 / OC-0000135469-2026 | 2026-06-15 | AM000965 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Lima Sur |  |  | NR OC-0000134736-2026 , OC-0000135469-2026 Enviados
233 | SSGG_133 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 40000 | 33473.83 | B | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-05-30 |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126649-2026 / SC-0000126650-2026 / SC-0000138457-2026/SC-0000134265-2026/SC-0000134267-2026 | 2026-05-05 | OC-0000132199-2026 /OC-0000133495-2026 / OC-0000136647-2026/OC-0000142514-2026/OC-0000136647-2026 / OC-0000140619-2026/OC-0000145508-2026 | 25/05 04/06 22/06 23/06 22/07 21/07 | AM000969 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Ate |  |  | SC-0000126649-2026 / SC-0000126650-2026 (GENERICO)/NR OC-0000132199-2026 enviada/ NR OC-0000136647-2026 ENVIADA/OC-0000145508-2026 TIENE NR
234 | SSGG_134 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 40000 | 32399.99 | B | 2026-06-15 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000137451-2026/SC-0000143405-2026 | 31/07 09/09 | OC-0000141912-2026/OC-0000144205-2026 | 31/07 18/08 | AM000970 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_SJL | 2026-08-12 |  | Consultar con Jossi - Diseño
235 | SSGG_135 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 40000 | 18275.81 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000126648-2026 / SC-0000126649-2026/ SC-0000136124-2026 | 2026-05-05 | OC-0000142538-2026 | 2026-08-04 | AM000974 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Ica |  |  | Consultar con Jossi
236 | SSGG_136 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 40000 | 24743.5392 | B | 2026-06-15 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000136125-2026/ SC-0000136124-2026 | 2026-07-06 | OC-0000141564-2026/OC-0000142535-202/OC-0000142535-2026 | 25/07 08/04 | AM000975 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Huancayo |  |  | En proceso con Jossi/OC-0000142535-2026 YA TIENE NR
237 | SSGG_137 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 40000 | 45519.91 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000133361-2026/SC-0000140277-2026 | 2026-06-19 | OC-0000138636-2026 | 2026-07-06 | AM000976 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Chiclayo |  |  | En proceso con Jossi
238 | SSGG_138 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000134265-2026 / SC-0000134267-2026 | 2026-06-22 |  |  | AM000977 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Piura |  |  | En proceso con Jossi
239 | SSGG_139 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 40000 | 40280.842 | B | 2026-06-15 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000136124-2026/SC-0000136125-2026 | 2026-04-08 | OC-0000142541-2026/ OC-0000141749-2026 | 08/04 30/07 | AM000978 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Trujillo |  |  | En proceso con Jossi/ OC-0000142541-2026 TIENE NR
240 | SSGG_140 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 40000 | 40000 | B | 2026-06-15 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000979 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Chimbote |  |  | En proceso con Jossi
241 | SSGG_141 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 40000 | 47547.92 | B | 2026-06-05 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000136124-2026 | 2026-04-08 | OC-0000142520-2026/ OC-0000142524-2026/OC-0000141900-2026 | 08/04 08/04 | AM000972 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Arequipa Parra 1 |  |  | En proceso con Jossi/ OC-0000142520-2026 TINEN NR/OC-0000141900-2026TIENE NR
242 | SSGG_142 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Arequipa Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-05 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000973 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II_Arequipa Parra 2 |  |  | En proceso con Jossi
243 | SSGG_143 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 40000 | 39729.99 | B | 2026-06-05 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000136124-2026 | 2026-08-04 | OC-0000142529-2026 | 2026-08-04 | AM000971 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Arequipa Tacna y Arica |  |  | En proceso con Jossi
244 | SSGG_144 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000967 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_Lima Centro |  |  | En proceso con Jossi
245 | SSGG_145 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops | SC-0000140273-2026 |  |  |  | AM000968 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_LC Pacifico |  |  | Consultar Jossi
246 | SSGG_146 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM001206 | UTP_PTT116_Implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Sede Central | 2026-02-02 | ESEVERINO | En proceso con Jossi
247 | SSGG_147 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 40000 | 40000 | B | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000966 | UTP_Proyecto de implementación de áreas de esparcimiento II Etapa_LC Torre II |  |  | Conversar con Jossi
248 | SSGG_148 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1330 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
249 | SSGG_149 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1331 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
250 | SSGG_150 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1336 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
251 | SSGG_151 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP SJL | 10220110 | UTP AV,SOL SUB LT 13B MZG SJL - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1337 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
252 | SSGG_152 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Ica | 70160101 | UTP SUB EUB-5 SAN JOSE - ICA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1341 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar Rául
253 | SSGG_153 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1342 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
254 | SSGG_154 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Chiclayo | 70120201 | UTP AV, PROGRESO CON AV, EVITAMIENTO S/N - CHICLAYO | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1343 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
255 | SSGG_155 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1344 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
256 | SSGG_156 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1345 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
257 | SSGG_157 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1346 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
258 | SSGG_158 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Iquitos | 70230101 | UTP AV, ABELARDO QUIÑONES 2371 - IQUITOS | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1347 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
259 | SSGG_159 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Pucallpa | 70220101 | UTP AV, CENTENARIO - PUCALLPA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1348 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
260 | SSGG_160 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) | [8 empty] | SI | UTP Tacna | 70200101 | UTP AV, BILLINGHURTS 800 - TACNA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1349 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
261 | SSGG_161 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Arequipa Parra 1 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1339 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
262 | SSGG_162 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Arequipa Parra 2 | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1340 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
263 | SSGG_163 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Arequipa TyA | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1338 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
264 | SSGG_164 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1333 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
265 | SSGG_165 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Pacífico | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1335 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
266 | SSGG_166 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Sede Central | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | INGRESAR SC MARIANNE |  |  |  | PROY1334 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Consultar con Raul
267 | SSGG_167 | SSGG | Eloy Pocohuanca / Alberto Fajardo Corpancho / Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | epocohuanc@utp,edu,pe / jfajardo@utp,edu,pe / eillanes@utp,edu,pe | 937 029 622 / 960 961 878 / 994 690 404 | Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 16000 |  | A | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | EN PROCESO |  | Proyectos Ops / Seguridad / Mantenimiento | SC-0000129989-2026 | 2026-05-26 |  |  | PROY1332 | UTP_Proyecto de reductores de velocidad en los estacionamientos (incluye elaboración del diseño y ejecución) |  |  | Pendiente Raul Illanes
268 | SSGG_168 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Lima Norte | 10220111 | UTP AV,INFANTAS MZ 2E LOTE 28, URB, STA LUISA - LOS OLIVOS | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000984 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Lima Norte |  |  | En proceso con Jossi
270 | SSGG_169 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | - |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000985 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Lima Sur |  |  | En proceso con Jossi
271 | SSGG_170 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Lima Este | 10220108 | UTP N,AYLLON KM11,60 LOTE 96ATE -LIMA | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000986 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Lima Este |  |  | En proceso con Jossi
272 | SSGG_171 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Chimbote | 70150101 | UTP PASERO DEL MAR MZ C9- LT2 - CHIMBOTE | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000988 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Chimbote |  |  | En proceso con Jossi
273 | SSGG_172 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Piura | 70170101 | UTP AV,PANAMERICANA 234 -PIURA | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000989 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Piura |  |  | En proceso con Jossi
274 | SSGG_173 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Huancayo | 70190101 | UTP AV,CIRCUNVALACIÓN 449 - HUANCAYO | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000990 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Huancayo |  |  | En proceso con Jossi
275 | SSGG_174 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo | [8 empty] | SI | UTP Trujillo | 70180103 | UTP NICOLAS PIEROLA - TRUJILLO | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000991 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Trujillo |  |  | En proceso con Jossi
276 | SSGG_175 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo Arequipa Quiroz | [8 empty] | SI | UTP Arequipa | 70110101 | UTP TACNA-ARICA 158-160-162 - AREQUIPA | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000987 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_Arequipa Quiroz |  |  | En proceso con Jossi
277 | SSGG_176 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo Casa de la Cultura | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110104 | UTP AREQUIPA 986-990 - LIMA | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000983 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_LC Casa de la Cultura |  |  | Pendiente evaluar si se cancela
278 | SSGG_177 | SSGG | Eloy Pocohuanca |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 21000 |  | B |  |  |  |  | CANCELADO |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | AM000982 | UTP_Proyectos de estandarización de ambientes de Vida Universitaria/Dojo_LC Torre II |  |  | Pendiente por definir
279 | SSGG_178 | SSGG | Luis García |  |  |  | Reemplazo del techo de policarbonato en la terraza 2 azotea ingreso principal e ingreso vehicular | [8 empty] | SI | Corporativo - Natalio | 10110101 | UTP NATALIO SANCHEZ 125 - LIMA | 20000 |  | B | 2026-06-01 | 2026-10-20 |  |  | PENDIENTE |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1350 | UTP_Reemplazo del techo de policarbonato en la terraza 2 azotea ingreso principal e ingreso vehicular |  |  | falta alcance tecnico
280 | SSGG_179 | SSGG | Eloy Pocohuanca/Luis García |  | epocohuanc@utp,edu,pe | 937 029 622 | Remodelación del comedor administrativo y balcón en el piso 14 | [8 empty] | SI | Corporativo - Natalio | 10110101 | UTP NATALIO SANCHEZ 125 - LIMA | 40000 |  | B | 2026-06-01 | 2026-10-20 |  |  | PENDIENTE |  | Proyectos Ops |  |  |  |  | PROY1351 | UTP_Remodelación del comedor administrativo y balcón en el piso 14 |  |  | Con Josy
281 | SSGG_180 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Respaldar la energia del SAE y el CAD desde el TABLERO DE TRANSFERENCIA LC TTA | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 25000 | 20854.4 | A | 2026-03-01 | 2026-04-13 | 2026-03-01 | 2026-04-26 | EJECUTADO | PENDIENTE | Mantenimiento | SC-0000117000-2026 | 2026-02-11 | OC-0000123393-2026 | 2026-03-11 | PROY1352 | UTP_Respaldar la energia del SAE y el CAD desde el TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |  | FALTA ENVIAR NR / SC registrada por Maria Gonzales
282 | SSGG_181 | SSGG | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  | vrodriguep@utp,edu,pe | 955 141 444 | Cambio de tuberías Torre Tecnológica Arequipa | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110205 | UTP AV, AREQUIPA 265-279 - LIMA | 102000 | 102000 | A | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  |  | EJECUTADO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | PROY1425 | UTP_Av Arequipa 265_Renovación red de agua |  |  | Gestionar la creación de proyecto
283 | SSGG_182 | SSGG | Elmer Raul ILLANES PAUCAR |  | eillanes@utp,edu,pe | 994 690 404 | Respaldar la energia del SAE y el CAD desde el TABLERO DE TRANSFERENCIA Torre II | [8 empty] | SI | UTP Lima Centro | 10110204 | UTP PETIT THOU383-385-TORRE II - LIMA | 25000 | 38699.1856 | A | 2026-05-01 | 2026-08-31 |  |  | EJECUTADO |  | Mantenimiento | SC-0000118066-2026 | 2026-02-23 | OC-0000139833-2026 | 2026-07-15 | PROY1353 | UTP_Respaldar la energia del SAE y el CAD desde el TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |  | Pendiente Raul Illanes
284 | SSGG_183 | SSGG | VICENTE CAYETANO RODRIGUEZ PASTOR |  |  |  | Drenajes de Lima Sur, que generan muchos atoros | [8 empty] | SI | UTP Lima Sur | 10220106 | UTP EL TRIUNFO S/N-VILLA SALVA - LIMA | 53000 |  | A | 2026-07-01 | 2026-10-30 |  |  | EN PROCESO |  | Mantenimiento |  |  |  |  | MEJ00276 | UTP_LS_Drenajes_Lima Sur |  |  | NUEVA INICIATIVA A SOLICITUD DE ELIDA
| SSGG_184 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, SJL 2 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias | UTP SJL | 10220105 | UTP AV.EL SOL MZ.G LTE.14 SJL - LIMA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136582-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001300 | UTP_El Sol Lt14 SJL_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS | Nueva iniciativa
| SSGG_185 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Ate Salud | [9 empty] | UTP Lima Este | 10220108 | AV. N. AYLLON KM11.60 LOTE 96 ATE | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136585-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001301 | UTP_AYLLON KM11.60_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_186 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Sede Central | [9 empty] | UTP Lima Centro | 10110201 | UTP PETITTHOURS 116 - LIMA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136588-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001302 | UTP_PETITTHOURS 116_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_187 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Pacifico | [9 empty] | UTP Lima Centro | 10110102 | UTP AREQUIPA 660- 670 - LIMA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136589-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001303 | UTP_AREQUIPA 660- 670_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_188 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Jarrita | [9 empty] | UTP Lima Centro | 10110206 | UTP PETIT THOURS 170-180-188-198 - LIMA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136590-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001304 | UTP_PETIT THOURS 170-198_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_189 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Parra I | [9 empty] | UTP Arequipa | 70110103 | UTP PARRA 201-203 - AREQUIPA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136592-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001305 | UTP_PARRA 201-203_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_190 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Parra II | [9 empty] | UTP Arequipa | 70110107 | UTP PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136593-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001306 | UTP_PARRA WASHINGT 217-219_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_191 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  | jfajardo@utp,edu,pe | 960 961 878 | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Parra EPG | [9 empty] | UTP Arequipa | 70110106 | EPG PARRA WASHINGT 217-219 AREQUIPA | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136594-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001307 | UTP_EPG PARRA_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_192 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  |  |  | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, Polideportivo | [9 empty] | UTP Arequipa | 70110101 | UTP_TACNA-ARICA 158-160-162 | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136595-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001308 | UTP_TACNA-ARICA_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS
| SSGG_193 | SSGG | Alberto Fajardo Corpancho |  |  |  | Implementación de armario de respuesta a emergencias que cuenten con el equipamiento básico para la atención de emergencias, EPG Salaverry | [9 empty] | UTP EPG Salaverry | 10110501 | EPG - AVENIDA SALAVERRY NUMERO 2449-2451-2445 | 3292.2 | 3292.2 | A | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | EJECUTADO |  | Seguridad | SC-0000136597-2026 | 2026-07-10 | OC-0000139412-2026 | 2026-07-13 | AM001309 | UTP_EPG Salaverry_Impl. Armario |  | IMS CENTAUROS

## TD
ESTADO | (Todas)
# | Meses (FECHA FIN PLANIFICADA)
CAMPUS | <1/03/2026 | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total general
UTP SJL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13
UTP Piura | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14
UTP Trujillo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12
UTP Lima Norte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13
UTP Chimbote | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11
UTP Lima Centro | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 10 | 10 | 4 | 63
UTP Lima Este | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12
UTP Lima Sur | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14
UTP Ica | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12
UTP Chiclayo | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18
UTP Huancayo | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14
UTP Arequipa | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 | 41
Corporativo - Natalio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
UTP Iquitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP Pucallpa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP Tacna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP EPG Salaverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total general | 0 | 28 | 2 | 19 | 30 | 3 | 47 | 15 | 43 | 47 | 20 | 254

## LISTAS
ESTADOS | CAMPUS | MESES
EJECUTADO | UTP SJL | <1/03/2026
EN PROCESO | UTP Piura | Mar
PENDIENTE | UTP Trujillo | Abr
CANCELADO | UTP Lima Norte | May
| UTP Chimbote | Jun
| UTP Lima Centro | Jul
| UTP Lima Este | Ago
| UTP Lima Sur | Set
| UTP Ica | Oct
| UTP Chiclayo | Nov
| UTP Huancayo | Dic
UTP Arequipa
Corporativo - Natalio
UTP Iquitos
UTP Pucallpa
UTP Tacna
UTP EPG Salaverry

## MEJORAS_PROGRAMACION
campus | fecha_inicio_texto | fecha_fin_texto | menor_01_03_2026 | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | total
UTP SJL |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13
UTP Piura |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14
UTP Trujillo |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12
UTP Lima Norte |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13
UTP Chimbote |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11
UTP Lima Centro |  |  | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 10 | 10 | 4 | 63
UTP Lima Este |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12
UTP Lima Sur |  |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14
UTP Ica |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12
UTP Chiclayo |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18
UTP Huancayo |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14
UTP Arequipa |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 | 41
Corporativo - Natalio |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
UTP Iquitos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP Pucallpa |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP Tacna |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
UTP EPG Salaverry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1